# Границы, WBS и журнал решений

pulse! - материалы к календарному плану

# 1. Границы проекта (Scope)

| Делаем в MVP | Не делаем сейчас |
| --- | --- |
| Игрок указывает публичную ссылку на профиль osu!standard; приложение получает доступные recent и best scores без входа в аккаунт. | Другие режимы osu! и большой список навыков, которые мы пока не можем надежно оценить. |
| Игрок загружает .osu или .osz; приложение извлекает признаки карты и нагрузку по участкам. | Вход через cookie, пароль или токен игрового клиента; обязательный OAuth игрока. |
| Приложение строит профиль навыков игрока для согласованного набора скиллсетов; первая проверяемая пара - aim и speed. | Массовый сбор данных чужих аккаунтов и обучение на best scores как на полной истории попыток. |
| Для выбранной карты приложение показывает персональную сложность по этим скиллсетам, вероятность pass и ожидаемую accuracy. | Персональные рекомендации тренировочных карт по слабым навыкам; это следующая версия. |
| При нехватке данных показывается предварительная оценка. Модель сравнивается с простым расчетом по прошлым играм на новых попытках. | Платная подписка и прием платежей; спрос на это сначала нужно проверить. |
| Команда сохраняет сырые попытки для обучения, проводит пилот, тестирует сценарий и передает код, инструкцию и отчет. | Доказательство влияния сервиса на удержание всех игроков osu! и постоянная эксплуатация веб-сервиса. |

Спорный пункт: более тонкие скиллсеты, например aim на высоком BPM. Риск без границы: команда потратит время на недоказуемую детализацию и не проверит базовый сценарий.

# 2. План работ (WBS): 6 блоков, 20 задач и 5 вех

WBS - список всех работ по блокам. Веха - контрольная точка без длительности. Один рабочий день в плане равен 8 часам; это длительность задачи, а не количество часов одного человека.

| WBS | ID | Блок | Работа / веха | Выход | Готово, когда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | T01 | ТЗ и управление | Согласовать паспорт и границы | Паспорт и Scope | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 1.2 | T02 | ТЗ и управление | Уточнить требования и приемку | Реестр и критерии | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 1.3 | T03 | ТЗ и управление | Проверить ТЗ, WBS и план | ТЗ и WBS версии 1 | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 1.4 | M01 | ТЗ и управление | Веха: ТЗ и WBS согласованы | Решение о переходе к MVP | Решение зафиксировано |
| 2.1 | T04 | Данные | Добавить хранение сырых попыток | Таблица попыток | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 2.2 | T05 | Данные | Проверить импорт профиля и карт | Протокол импорта | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 2.3 | T06 | Данные | Подготовить сбор данных добровольцев | Форма согласия и схема | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 2.4 | T07 | Данные | Собрать пилотные попытки | Пилотный набор | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 2.5 | T08 | Данные | Очистить данные и проверить утечки | Проверенный датасет | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 2.6 | M02 | Данные | Веха: данные готовы | Отчет по данным | Решение зафиксировано |
| 3.1 | T09 | Признаки и модели | Определить скиллсеты и признаки | Список признаков | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 3.2 | T10 | Признаки и модели | Построить начальную оценку навыков | Профиль навыков | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 3.3 | T11 | Признаки и модели | Рассчитать сложность карты по навыкам | Оценки по скиллсетам | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 3.4 | T12 | Признаки и модели | Обучить и проверить прогноз прохождения | Brier score и сравнение | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 3.5 | T13 | Признаки и модели | Обучить и проверить прогноз точности | MAE и сравнение | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 4.1 | T14 | Приложение | Обновить экран профиля и карты | Интерфейс MVP | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 4.2 | T15 | Приложение | Связать оценки и модели с приложением | Рабочий сценарий MVP | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 4.3 | M03 | Приложение | Веха: MVP готов к показу | Демо | Решение зафиксировано |
| 5.1 | T16 | Проверка | Провести автоматические тесты | Протокол тестов | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 5.2 | T17 | Проверка | Провести пилот с игроками | Отзывы и новые игры | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 5.3 | T18 | Проверка | Проверить прогноз на новых попытках | Отчет по метрикам | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 5.4 | M04 | Проверка | Веха: проверка завершена | Решение по качеству | Решение зафиксировано |
| 6.1 | T19 | Передача | Обновить инструкцию и документы | Комплект передачи | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 6.2 | T20 | Передача | Исправить критичные дефекты и принять | Протокол приемки | Результат проверен в ТЗ/тесте |
| 6.3 | M05 | Передача | Веха: проект передан | Защита и передача | Решение зафиксировано |

Проверка 100%: есть требования, данные, признаки, обе модели, интерфейс, тесты, пилот, отчет, инструкция и приемка. Оплата и другие режимы osu! не включены.

# 3. Журнал решений

| ID / дата | Решение | Почему | Влияние / статус |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 / 17.10.2026 | Публичный профиль без входа игрока - базовый путь. | Игрок может начать анализ по ссылке; OAuth приложения не нужен для базового источника. | Есть зависимость от Hinamizawa. Рабочее решение, подтвердить с заказчиком. |
| D02 / 17.10.2026 | Для обучения хранить сырые попытки, включая повторы карт; best не считать полной историей. | Выборка лучших игр не содержит нужную долю неудач и завышает оценку pass. | Нужны новая таблица и добровольный сбор. Рабочее решение. |
| D03 / 17.10.2026 | Две модели сравнивать с простыми оценками по прошлым играм; при слабом результате оставить предварительную оценку. | Нельзя считать нейросеть улучшением без данных и проверки. | В ТЗ нужны метрики и запасной способ расчета. Рабочее решение. |
| D04 / 17.10.2026 | MVP локальный; подписка и платежи после пилота. | Сначала проверить пользу отчета и качество прогноза. | Нет работ по оплате в WBS. Рабочее решение. |

Если меняются границы проекта, нужно обновить список работ, сроки, ответственных и связанные требования.