## Slide 1
Управление
ИТ-проектами
09.03.01
3 курс · 7 семестр
14 часов лекций/16 часов практических занятий
Ростелеком ИТ Школа × Университет Иннополис
2026
Управление ИТ-проектами
Notes: Открытие курса. 2–3 минуты. Сразу обозначить: курс не про соревнование моделей, а про управление созданием ML/AI-решения как продукта. Основа — РПД дисциплины 2026.

## Slide 2
О себе
ПРАКТИК · МЕТОДОЛОГ · ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Руководитель Портфеля
Проекты
PME
Верясов Никита Олегович
Руководитель портфеля проектов · практик проектного управления · эксперт-методолог · преподаватель
12+
лет в проектном управлении
PME
Project Management Expert
Профессиональная сертификация
Профессиональный фокус
Управление портфелем проектов
Практическое проектное управление
Методология и обучение
КОНТАКТЫ
n.veryasov@innopolis.ru
Telegram @nikita1_689
Управление ИТ-проектами
Введение
2
Notes: Показать студентам маршрут и объяснить, что каждый следующий артефакт использует предыдущий.

## Slide 3
Содержание курса
Управление ИТ-проектами
Введение
1
Старт
Понятие проекта и продукта, Waterfall и Agile Критерии кейса, проблема, стейкхолдеры, требования
2
ТЗ
Метрики, baseline, критерии приёмки
3
MVP
Модели, эксперименты, демо
4
Тест
Качество данных, robustness (целостность)
5
Передача
README, инструкции, дообучение
6
ПСИ
(приёмо-сдаточные испытания) Мониторинг, ретроспектива
Notes: Показать студентам маршрут и объяснить, что каждый следующий артефакт использует предыдущий.

## Slide 4
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
Стартовая диагностика: ваш опыт в ML/AI
?
Какие дисциплины по ML/AI вы уже проходили?
Кратко перечислите курсы / темы
ИНСТРУМЕНТЫ
1
Работали ли с Python?
2
Работали ли с pandas / scikit-learn? (либо с иным библиотеками данных и машинного обучения)
3
Работали ли с Git?
ML / NLP
4
Делали ли классификацию?
5
Делали ли регрессию?
6
Решали ли вы задачи машинного обучения, связанные с текстами или естественным языком?
ПРАКТИКА
7
Делали ли командные проекты?
8
Разворачивали ли приложение / модель?
9
Какая тема ML вам наиболее понятна?
5–7 минут

## Slide 5
404 not found
Кейсы

## Slide 6
Зачем различать проект и продукт
У них разные горизонты, метрики успеха и управленческая логика
ПРОЕКТ
Как прийти к
конкретному результату?
Есть начало и завершение
Есть определённая цель и границы результата
После достижения цели проект закрывается
ПРОДУКТ
Как постоянно
создавать ценность?
→
Есть пользователи и измеряемая ценность
→
Решение развивается через гипотезы и обратную связь
→
Работа продолжается, пока продукт нужен и оправдан

## Slide 7
Что такое проект
Временная деятельность для достижения определённой цели и создания уникального результата
Проект = временность + уникальный результат + ограничения + ответственность за достижение цели
01
Временный характер
Есть момент старта и момент, когда проект должен завершиться.
02
Уникальный результат
Создаётся конкретный продукт, сервис, изменение или иной результат.
03
Ограничения
Срок, бюджет, объём, качество, ресурсы и риски нужно балансировать.
04
Изменение системы
Проект переводит организацию или решение из состояния «А» в «Б».
Источник: PMBOK® Guide; ISO 21502

## Slide 8
Анатомия проекта
Цель одна, но управлять приходится несколькими взаимосвязанными ограничениями
ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА
Срок
Когда нужен результат
Бюджет
Сколько можем потратить
Объём
Что входит в результат
Риски
Что может помешать
Качество
Каким должен быть результат
Стейкхолдеры
Кому и зачем это нужно

## Slide 9
Жизненный цикл проекта
От решения «зачем делаем» до передачи результата и формального завершения
1
Инициация
Проблема, цель, заказчик, ценность, рамки
2
Планирование
Объём, сроки, ресурсы, риски, коммуникации
3
Реализация
Создание результата и управление изменениями
4
Приёмка
Проверка критериев, ввод в эксплуатацию, передача
5
Завершение
Фиксация результата, уроки, закрытие обязательств
Важно: жизненный цикл проекта может быть каскадным, итеративным, гибридным или Agile — временность проекта от этого не исчезает. О методологии поговорим позже

## Slide 10
Что остаётся после проекта
Проект заканчивается — созданный им результат может жить много лет
ПРОЕКТ
создать / внедрить / изменить
временная команда
и ограниченный горизонт
РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
1
Новая ИТ-система
передаётся в эксплуатацию
2
Продукт или релиз
передаётся продуктовой команде
3
Организационное изменение
становится новым процессом
4
Инфраструктура
переходит владельцу сервиса
Закрыть проект ≠ прекратить использовать его результат.

## Slide 11
Кейс 1. Соберите «анатомию проекта»
Работа в мини-группах — 4 минуты
КЕЙС 1
Компания должна внедрить единую систему управления заявками для 3 000 сотрудников.
Срок — 6 месяцев. Есть действующие разрозненные решения, несколько подразделений с разными требованиями и ограниченный бюджет. После запуска систему будет сопровождать внутренняя ИТ-команда.
Задача: зафиксируйте 7 элементов проекта.
Что определить
Цель
Результат / продукт проекта
Границы
Срок и ключевые вехи
Роли и заинтересованные стороны
Риски и ограничения
Критерии успеха
Notes: Ориентир для разбора: цель — единый процесс обработки заявок; результат — внедренная и принятая система + миграция/настройки/обучение; границы — какие подразделения, процессы, интеграции входят/не входят; срок — 6 месяцев и ключевые вехи анализа, настройки, пилота, запуска; роли — заказчик, РП, владельцы процессов, ИТ, пользователи, подрядчик; риски — расхождение требований, миграция данных, сопротивление пользователей, интеграции, бюджет; критерии успеха — приемка, доля переведённых пользователей/заявок, соблюдение SLA, снижение времени обработки и т.д.

## Slide 12
Кейс 2. На какой стадии находится проект?
Определите стадию и следующий управленческий шаг
Ситуация A
Инициатор сформулировал проблему и ожидаемый эффект, но РП ещё не назначен.
?
Ситуация B
Команда уточнила состав работ, сроки, ресурсы, риски и подготовила базовый план.
?
Ситуация C
Основные работы завершены, результат передан заказчику, но акт/приёмка ещё не оформлены.
?
Ситуация D
Результат принят, документация передана, команда провела ретро и зафиксировала уроки.
?
Дополнительный вопрос: какой документ, решение или действие должно перевести ситуацию на следующую стадию?
Notes: Разбор: A — потенциальный/инициация; следующий шаг — формализовать инициативу, назначить ответственного/РП и принять решение о запуске. B — планирование; следующий шаг — согласовать базовый план и разрешить переход к реализации/ожиданию старта. C — стадия завершения, но проект не закрыт; следующий шаг — получить формальную приемку/акт, закрыть обязательства и передать результат. D — закрыт/завершён. Важно: фактическое окончание работ и управленческое закрытие — не одно и то же.

## Slide 13
Что такое продукт
Решение, которое создаёт ценность для определённой группы пользователей и развивается во времени
ПРОДУКТ = пользователь + проблема + ценностное предложение + способ доставки ценности + экономика/эффект
Пользователь
Для кого создаём?
Проблема
Какую потребность решаем?
Ценность
Почему это лучше альтернатив?
Метрики
Как поймём, что продукт полезен?
Продукт не обязательно продаётся на рынке: внутренний сервис, платформа или корпоративная система тоже могут быть продуктом, если у них есть пользователи и измеримая ценность.

## Slide 14
Что такое продуктовая разработка
Не «сделать один раз», а постоянно проверять, что создаваемое решение остаётся ценным
1
Понять проблему
Интервью, данные, наблюдение
2
Сформулировать гипотезу
Что изменим и какой эффект ожидаем
3
Создать решение
MVP, прототип, релиз, эксперимент
4
Измерить результат
Поведение пользователей, бизнес-метрики
5
Сделать вывод
Масштабировать, изменить или отказаться
Новый цикл начинается с нового знания

## Slide 15
Жизненный цикл продукта
Продукт может жить годами — и его задачи меняются по мере взросления
Discovery
Есть ли реальная проблема?
MVP
Работает ли базовая гипотеза?
Growth
Как масштабировать ценность?
Maturity
Как удерживать эффективность?
Sunset
Когда и как корректно завершать?
Не линейная дорожка: продукт может возвращаться в discovery, менять сегмент, архитектуру, модель монетизации или вообще закрываться.
У продукта есть жизненный цикл. Но нет обязательной «даты закрытия» только потому, что закончился очередной релиз.

## Slide 16
Проект и продукт: в чём разница
Один фокусируется на достижении результата, другой — на устойчивом потоке ценности
Критерий
Проект
Продуктовая разработка
Горизонт
До достижения цели
Пока продукт создаёт ценность
Главный вопрос
Что и к какому сроку нужно получить?
Какую проблему пользователя мы решаем и какой эффект создаём?
Успех
Результат принят; ограничения соблюдены
Метрики продукта и пользователя улучшаются
Объём
Чаще ограничен рамками проекта
Backlog постоянно меняется
Финансирование
Под конкретную инициативу / этап
На развитие продукта или продуктовой линии
Команда
Может быть временной
Предпочтительно долгоживущая
Изменения
Управляются относительно базового плана
Являются нормальным способом обучения

## Slide 17
Проект и продукт не конкурируют
Проектная логика может быть частью развития продукта
ПРОДУКТ
Долгоживущая ценность и постоянный backlog
Проект 1
Запуск MVP
Проект 2
Миграция на новую платформу
Проект 3
Соответствие регуляторным требованиям
Проект 4
Масштабирование инфраструктуры
После каждого проекта продукт не «обнуляется» — он продолжает развиваться, эксплуатироваться и измеряться.

## Slide 18
Пример: мобильное приложение
Один и тот же объект можно рассматривать и как проект, и как продукт — в зависимости от управленческой задачи
ПРОЕКТ
«Запустить версию 1.0
к 1 декабря»
1
Согласовать объём первой версии
2
Разработать и протестировать
3
Пройти приёмку и публикацию
4
Передать в эксплуатацию
ПРОДУКТ
«Улучшать приложение,
чтобы люди им пользовались»
→
Изучать поведение и проблемы пользователей
→
Проверять гипотезы
→
Повышать активацию, удержание, конверсию
→
Развивать продукт после каждого релиза

## Slide 19
Роли: кто за что отвечает
Проектный и продуктовый контуры могут работать вместе, но отвечают на разные вопросы
Руководитель проекта
✓
Цель и границы проекта
✓
План, сроки, зависимости
✓
Бюджет и ресурсы
✓
Риски и изменения
✓
Коммуникации и приёмка
Продуктовый менеджер / Product Owner
✓
Проблемы пользователей
✓
Ценностное предложение
✓
Приоритеты backlog
✓
Гипотезы и метрики
✓
Направление развития продукта
Кросс-функциональная команда
✓
Аналитика и discovery
✓
Дизайн решения
✓
Разработка и тестирование
✓
Эксплуатационная готовность
✓
Обратная связь и улучшение
Название роли менее важно, чем явная ответственность: кто отвечает за достижение проектной цели, а кто — за продуктовую ценность и метрики.

## Slide 20
Кейс 1. Где проект, а где продукт?
Мобильное приложение банка — один объект, две управленческие логики
СИТУАЦИЯ
Банк развивает мобильное приложение.
В этом году нужно одновременно выпустить новый раздел инвестиций к 1 декабря и продолжать повышать удержание пользователей всего приложения.
Что здесь является проектом, а что — продуктовой работой?
Разнесите задачи по двум контурам
A
Запустить раздел инвестиций к фиксированной дате
B
Увеличить 30-дневное удержание пользователей
C
Пройти приёмку интеграций с брокерской платформой
D
Проверять гипотезы по онбордингу каждый месяц
E
Закрыть миграцию данных и передать решение в эксплуатацию
F
Постоянно улучшать пользовательский путь на основе аналитики
Дополнительно: какой результат можно «закрыть», а какая работа должна продолжаться после релиза?
Notes: Разбор: проектный контур — A, C, E: есть конкретный результат, фиксированная цель/срок, приемка и передача. Продуктовый контур — B, D, F: постоянное улучшение метрик и пользовательской ценности. В реальности эти контуры пересекаются: проект может быть способом реализовать крупное изменение внутри продукта.

## Slide 21
Кейс 2. Проект и продукт не конкурируют
Разделите временную инициативу и долгоживущую ответственность
Компания развивает B2B-платформу. Для неё запускается отдельный проект миграции на новую архитектуру сроком 8 месяцев. После миграции продуктовая команда продолжит развивать платформу и отвечать за клиентские метрики.
Проект миграции
Какой конкретный результат должен быть получен?
Какие сроки, бюджет и зависимости?
Какие критерии приёмки?
Когда проект можно формально закрыть?
Продукт после миграции
Какие пользовательские проблемы остаются?
Какие метрики продукт должен улучшать?
Как будет меняться backlog после миграции?
Кто остаётся владельцем ценности?
Сформулируйте по одному критерию успеха для проекта и для продукта — они должны быть разными.
Notes: Ожидаемый разбор: проектный критерий успеха — например, миграция завершена к сроку, сервисы переведены, требования по производительности/надежности выполнены, приемка пройдена. Продуктовый критерий — например, рост удержания/конверсии, снижение времени выполнения клиентской задачи, рост использования ключевого сценария, снижение churn. Важно: успешное завершение миграции само по себе не гарантирует роста ценности продукта.

## Slide 22
Кейс 3. Кто за что отвечает?
Не угадываем должность — определяем ответственность
Руководитель проекта
✓
Сроки и зависимости
✓
Риски проекта
✓
План и ресурсы
✓
Приёмка / закрытие
Product Manager / PO
✓
Проблемы пользователей
✓
Приоритет backlog
✓
Гипотезы и метрики
✓
Направление продукта
Кросс-функциональная команда
✓
Аналитика и discovery
✓
Дизайн
✓
Разработка и тестирование
✓
Техническая готовность
Конфликт: Product Manager хочет перенести релиз ради дополнительного исследования пользователей, а РП отвечает за обязательство выпустить функциональность к 1 декабря.
Вопрос: кто должен принять решение и какие данные нужны, чтобы оно не превратилось в спор ролей?
Notes: Разбор: роли не должны “побеждать” друг друга. Product Manager/PO отвечает за ценность, проблему и приоритеты; РП — за достижение согласованной проектной цели в ограничениях; команда — за качественную реализацию и технические решения в своей зоне. Решение о существенном изменении обязательства обычно принимается на уровне владельца бизнес-цели/заказчика/управляющего органа с данными: ценность и риск релиза, стоимость задержки, регуляторные/договорные обязательства, технические риски, альтернативы по объёму. Названия ролей могут различаться по организации.

## Slide 23
Agile
Manifesto
4 ценности. 12 принципов. Один способ думать о разработке.
Не методология и не набор церемоний — система приоритетов для работы в условиях неопределённости.
2001 → сегодня

## Slide 24
Почему появился Agile
Контекст важнее терминологии
2001
Snowbird, Utah
17 практиков разработки
3 дня обсуждений
1 короткий манифест
Общий запрос: уйти от тяжеловесной, документ-центричной разработки к более адаптивной.
1
Проблема
Требования меняются быстрее, чем завершается длинный цикл разработки.
2
Наблюдение
План полезен, но реальные знания о продукте появляются по ходу работы.
3
Ответ
Короткие циклы, частая обратная связь, работающий результат и сотрудничество.
Источник: agilemanifesto.org/history

## Slide 25
Четыре ценности Agile Manifesto
Ключевое слово — «важнее», а не «вместо»
01
Люди и
взаимодействие
важнее
процессов и
инструментов
02
Работающий
продукт
важнее
исчерпывающей
документации
03
Сотрудничество
с заказчиком
важнее
согласования
условий контракта
04
Готовность к
изменениям
важнее
следования
первоначальному плану
То есть, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше ценим то, что слева.
Источник: agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html

## Slide 26
01. Люди и взаимодействие
Люди и взаимодействие
важнее
процессов и инструментов
✓
Что это значит
Процесс помогает, но не заменяет ответственность, доверие и прямое общение между людьми.
!
Антипаттерн
«В системе всё написано» — и поэтому никто не разговаривает о рисках, допущениях и смысле задачи.
→
Практический эффект
Команда быстрее снимает неопределённость, договаривается и принимает решения на месте.
Источник: Agile Manifesto, 2001

## Slide 27
02. Работающий продукт
Работающий продукт
важнее
исчерпывающей документации
✓
Что это значит
Ценность подтверждается работающим результатом, а не объёмом описаний, схем и отчётов.
!
Антипаттерн
Документация идеальна, но пользователю нечего попробовать — обратная связь откладывается до конца.
→
Практический эффект
Ранние инкременты показывают, что действительно работает, и снижают стоимость ошибки.
Источник: Agile Manifesto, 2001

## Slide 28
03. Сотрудничество с заказчиком
Сотрудничество с заказчиком
важнее
согласования условий контракта
✓
Что это значит
Отношения с заказчиком — живой контур совместного поиска решения, а не только фиксация обязательств.
!
Антипаттерн
Любое изменение превращается в спор «это не было написано в ТЗ», даже если ценность очевидна.
→
Практический эффект
Регулярная синхронизация помогает корректировать приоритеты до того, как ошибка станет дорогой.
Источник: Agile Manifesto, 2001

## Slide 29
04. Готовность к изменениям
Готовность к изменениям
важнее
следования первоначальному плану
✓
Что это значит
План — гипотеза. Новые данные должны менять решение, если это повышает ценность результата.
!
Антипаттерн
Команда продолжает делать устаревший объём только потому, что он был утверждён месяц назад.
→
Практический эффект
Короткие циклы позволяют менять курс без полного перезапуска проекта.
Источник: Agile Manifesto, 2001

## Slide 30
Что на самом деле означает «важнее»
Agile не выбрасывает правую часть — он меняет приоритет при конфликте
Люди
приоритет при конфликте
Процессы
Работающий результат
приоритет при конфликте
Документация
Сотрудничество
приоритет при конфликте
Контракт
Изменение
приоритет при конфликте
План
Если «правая» часть помогает поставлять ценность — она нужна. Если начинает мешать — приоритет у «левой».
Источник: agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html

## Slide 31
12 принципов — в четырёх смысловых блоках
Можно запомнить не 12 формулировок, а четыре идеи
01–03
Ценность для заказчика
• Ранняя и регулярная поставка ценности
• Изменения допустимы даже поздно
• Поставляйте работающий продукт часто
04–06
Люди и сотрудничество
• Бизнес и разработка работают вместе
• Опора на мотивированных профессионалов
• Прямое общение — самый эффективный канал
07–10
Качество и устойчивость
• Работающий продукт — мера прогресса
• Устойчивый темп
• Техническое совершенство и хороший дизайн
• Простота: не делать лишнее
11–12
Самоорганизация и улучшение
• Лучшие решения рождаются внутри команды
• Регулярная рефлексия и корректировка способа работы
Источник: agilemanifesto.org/iso/ru/principles.html

## Slide 32
Agile ≠ Scrum
Манифест задаёт ценности; фреймворки и практики — способы их реализовать
01
AGILE MANIFESTO
Ценности + принципы
02
ФРЕЙМВОРКИ
Scrum · Kanban · XP · другие
03
ПРАКТИКИ
Review · CI/CD · Retro ·
Команда может проводить Daily и Sprint Review — и всё равно быть не Agile, если не умеет быстро учиться и менять курс.

## Slide 33
Как меняется логика проекта
Не «сначала всё спланировать», а «короткий цикл → результат → обратная связь → корректировка»
Длинный цикл
Требования
Дизайн
Разработка
Тест
Релиз
обратная связь поздно
Agile-цикл
Ит. 1
Сделали
минимум
Показали пользователю
Ит. 2
Проверили
гипотезу
Собрали обратную связь
Ит. 3
Уточнили
приоритет
Изменили backlog
Ит. 4
Усилили
решение
Поставили следующий инкремент
Учимся по ходу работы

## Slide 34
Как выглядит Agile-команда на практике
Не по количеству церемоний, а по поведению системы
1
Результат виден часто
Есть короткий ритм поставки или демонстрации работающего результата.
2
Обратная связь влияет на backlog
После review или разговора с пользователем приоритеты действительно меняются.
3
Риски обсуждаются рано
Проблемы не прячутся до статуса — команда быстро поднимает неопределённость.
4
Качество не откладывается «на потом»
Тестирование, архитектура, автоматизация и техдолг встроены в поток работы.
5
Команда улучшает сам способ работы
Ретроспектива приводит к конкретным экспериментам и изменениям.
Если практика не улучшает обратную связь, ценность или адаптацию — возможно, это просто ритуал.

## Slide 35
Где здесь Agile
Agile хорошо поддерживает продуктовую разработку, но сам по себе не превращает проект в продукт
ПРОЕКТ
Может выполняться
каскадно, итеративно,
Agile или гибридно
AGILE
Ценности и принципы
адаптивной работы:
короткие циклы, feedback,
готовность к изменениям
ПРОДУКТ
Долгоживущая система
создания ценности,
где Agile часто
становится естественным
способом работы
Agile отвечает на вопрос «как адаптивно работать». Продуктовый подход — «что развивать и зачем». Проектный — «как достичь конкретного результата».
Источник: Agile Manifesto, 2001

## Slide 36
ВОПРОСЫ
Четыре ценности: что бы вы выбрали в конфликте?
В каждой ситуации обе стороны нужны. Вопрос — чему отдать приоритет прямо сейчас.
1
Команда спорит о шаблоне отчёта, но блокирующая проблема не решается
Процесс и инструменты
или
Люди и взаимодействие
2
Документация идеальна, но пользователь не может выполнить ключевую операцию
Исчерпывающая документация
или
Работающий продукт
3
Формально контракт соблюдён, но заказчик говорит, что решение не закрывает задачу
Условия контракта
или
Сотрудничество с заказчиком
4
План утверждён 4 месяца назад, а рынок и требования уже изменились
Следование плану
или
Готовность к изменениям
Задача: выберите приоритет и назовите, что нельзя «выбросить» из второй части ценности.
Notes: Ответы: во всех четырёх ситуациях приоритет соответствует левой части Agile Manifesto: люди и взаимодействие; работающий продукт; сотрудничество с заказчиком; готовность к изменениям. Ключевой вывод: Agile не запрещает процессы, документацию, договорённости и планы. Они нужны, но не должны становиться самоцелью или блокировать получение ценности.

## Slide 37
КЕЙС 01
«Мы всё согласовали. Почему заказчик опять меняет требования?»
Проект: новый личный кабинет для корпоративных клиентов.
Ситуация
• требования зафиксировали 5 месяцев назад
• команда реализовала 70% объёма
• первая демонстрация заказчику состоялась только сейчас
• после демо заказчик просит изменить ключевой сценарий
• РП отвечает: «Это вне согласованного ТЗ»
1
Вопрос 1
Какая проблема здесь важнее самого факта изменения требований?
2
Вопрос 2
Какие ценности и принципы Agile здесь нарушены?
3
Вопрос 3
Как перестроить работу, чтобы такие изменения обходились дешевле?
Не отвечайте «просто делать Agile». Назовите 2–3 конкретных изменения процесса работы.
Notes: Разбор: Главная проблема — обратная связь пришла слишком поздно, когда стоимость изменения уже высокая. Это не означает, что заказчик всегда прав или scope не нужно контролировать. Связанные ценности: работающий продукт важнее исчерпывающей документации; сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий; готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Принципы: ранняя и регулярная поставка ценности, принятие изменений, частая поставка работающего ПО, постоянное взаимодействие бизнеса и разработчиков. Что изменить: ранние прототипы/демо; короткие итерации; приоритизированный backlog; регулярное участие заказчика; техническая архитектура, снижающая стоимость изменений; прозрачное управление scope и ограничениями.

## Slide 38
Agile vs Waterfall
Два подхода к управлению разработкой — и разные способы работать с неопределённостью.
Не вопрос «что лучше», а вопрос — какой подход подходит к конкретной ситуации.
Учебная презентация

## Slide 39
Сначала — важное уточнение
Сравнение удобное, но термины находятся немного на разных уровнях
AGILE
Ценности и принципы
Agile задаёт способ мыслить и принимать решения при высокой неопределённости. Scrum, Kanban и XP — уже конкретные практики и фреймворки.
Ключевой принцип: короткий цикл → обратная связь → адаптация.
WATERFALL
Последовательный жизненный цикл
Работа проходит через заранее определённые стадии. Основные требования и план стараются зафиксировать до начала реализации.
Ключевой принцип: спланировать → выполнить → передать результат.

## Slide 40
Как выглядит работа
Waterfall движется по стадиям, Agile — короткими итерациями
WATERFALL
Требования
Проектирование
Разработка
Тестирование
Ввод
Ценность обычно становится полностью видна ближе к концу цепочки.
AGILE
1
Работающий минимум
2
Обратная связь
3
Уточнение
4
Следующий инкремент
Ценность и обратная связь появляются уже после первых итераций.

## Slide 41
Главные отличия
Не в количестве встреч, а в способе планировать, поставлять и реагировать на изменения
Критерий
Waterfall
Agile
Планирование
Детальное заранее
Постепенное уточнение
Требования
Стараются стабилизировать на старте
Могут меняться по обратной связи
Поставка
Крупный результат в конце этапа / проекта
Малые инкременты регулярно
Обратная связь
Чаще позже
Как можно раньше и чаще
Изменения
Проходят через формальное управление изменениями
Ожидаемая часть процесса
Тестирование
Часто отдельная стадия
Встроено в каждую итерацию
Риски
Снижаются через детальное планирование
Снижаются через ранние проверки гипотез

## Slide 42
Когда какой подход особенно уместен
Выбор зависит от стабильности требований, рисков и стоимости изменений
Waterfall удобнее, когда…
✓
Требования хорошо известны и редко меняются
✓
Есть жёсткая нормативная или контрактная последовательность
✓
Стоимость поздних изменений очень высока
✓
Результат можно подробно специфицировать заранее
✓
Приёмка строится вокруг фиксированного объёма
Agile удобнее, когда…
→
Требования будут уточняться по ходу работы
→
Нужно быстро проверить гипотезу
→
Пользовательская обратная связь критична
→
Можно выпускать результат небольшими частями
→
Высока неопределённость решения или рынка

## Slide 43
На практике часто работает гибрид
Предсказуемость на верхнем уровне + адаптивность внутри разработки
Фиксируем на уровне проекта
Адаптируем внутри команды
Бюджет
Контрольные точки
Обязательные требования
Срок ввода
Backlog
Итерация
Демо
Обратная связь
Так можно сохранить управляемость проекта и при этом не делать вид, что все детали известны заранее.

## Slide 44
В сухом остатке
Waterfall оптимизирует предсказуемость. Agile — скорость обучения и адаптации.
1
Waterfall
лучше работает там, где изменения редки, а результат можно определить заранее.
2
Agile
сильнее там, где нужно регулярно проверять гипотезы и менять приоритеты.
3
Гибрид
помогает сочетать фиксированные проектные обязательства и адаптивную разработку.
Главный вопрос: насколько много мы знаем заранее — и насколько дорого нам ошибиться?
agilemanifesto.org

## Slide 45
Командные проекты по кейсам
14 студентов · 4 команды · единая логика управления проектом
На лекциях
Демонстрационный проект
На практике
4 ML/AI-кейса — самостоятельная работа команд
Распределение
Команда 1
4 студента
Команда 2
4 студента
Команда 3
3 студента
Команда 4
3 студента
Смешивать уровень подготовки: технически сильные, средние и начинающие — в разных командах
Техническая сложность модели — не цель курса. Оцениваем управление проектом.

## Slide 46
Кейсы 1–2: понятная классификация
Два кейса с очевидной бизнес-ценностью и простой логикой принятия решений
1
Прогнозирование оттока клиентов
Бинарная классификация
Проблема
Оператор связи теряет клиентов и узнаёт об этом слишком поздно
Бизнес-цель
Выявлять клиентов с высоким риском ухода заранее и запускать удерживающие действия
Пользователь
Retention-команда / маркетинг / CRM
2
Оценка кредитного риска
Бинарная классификация
Проблема
Банк несёт потери из-за невозвратов, но не хочет отказывать надёжным клиентам
Бизнес-цель
Поддержать решение по заявке и снизить стоимость кредитного риска
Пользователь
Кредитный специалист / риск-менеджер
Фокус преподавателя: цель → стейкхолдеры → требования → стоимость ошибки → критерии приёмки → внедрение

## Slide 47
Кейсы 3–4: телеком и работа с данными
Регрессия для расчёта стоимости и NLP для клиентского опыта оператора связи
3
Прогноз стоимости канала передачи данных
Регрессия
Проблема
Подготовка предварительной стоимости организации канала занимает много времени и зависит от множества параметров
Бизнес-цель
Быстро получать ориентировочную стоимость канала для первичного коммерческого расчёта
Пользователь
Presale / архитектор решения / менеджер B2B
4
Анализ тональности отзывов об операторе связи
NLP · классификация текста
Проблема
Тысячи отзывов и обращений сложно оперативно анализировать вручную
Бизнес-цель
Автоматически выделять негатив и быстрее выявлять проблемные темы клиентского опыта
Пользователь
Клиентский сервис / CX / поддержка
Для команды 3: признаки могут включать географию, пропускную способность, технологию, SLA и наличие инфраструктуры

## Slide 48
Единый маршрут для всех четырёх команд
Технические кейсы разные, но проектное управление и набор артефактов — одинаковые
1
Инициация
Проблема · цель · стейкхолдеры
2
Требования
Scope · критерии результата
3
Планирование
WBS · сроки · RACI · риски
4
Реализация
MVP · статус · изменения
5
Приёмка
Тестирование · критерии · решение
6
Завершение
Внедрение · ПСИ · ретроспектива
Роли внутри команды
PM
план, сроки, статус, коммуникации
Аналитик
требования, scope, критерии приёмки
Tech Lead
данные, модель, MVP, техрешения
QA / MLOps
тестирование, запуск, мониторинг
Роли можно ротировать по этапам, чтобы каждый студент попробовал себя в управлении проектом, а не только в технической роли

## Slide 49
Общие требования к каждому кейсу
Оцениваем не сложность алгоритма, а способность команды управлять созданием IT/ML-решения
1
Бизнес-проблема
Понятно описать, какую проблему организации решает проект и для кого создаётся результат
2
Данные
Использовать готовый открытый или предоставленный учебный датасет (запросить у преподавателя); не тратить семестр на сбор данных
3
MVP
Сделать простую работающую демонстрацию: входные данные → прогноз / классификация → понятный результат
4
Проектные артефакты
Паспорт проекта, стейкхолдеры, требования, scope, WBS, сроки, RACI, риски, статус и изменения
5
Приёмка
Заранее определить измеримые критерии: что должно работать и как команда докажет готовность результата
6
Внедрение
Описать, где решение будет использоваться, кто пользователь, как оно встраивается в рабочий процесс и как поддерживается
Важно: высокая точность модели сама по себе не даёт дополнительных баллов — важнее обоснованные решения, управляемость проекта и понятный результат

## Slide 50
Основная литература: базовый контур
Проекты, требования и документирование — фундамент для дальнейших тем курса
01
Г. Я. Горбовцов
«Управление проектом»
Москва: Евразийский открытый институт, 2009. 288 с.
Открыть в ЭБС IPR →
02
Ю. А. Маглинец
«Анализ требований к АИС»
4-е изд. Москва: ИНТУИТ, Ай Пи Ар Медиа, 2024. 191 с.
Открыть в ЭБС IPR →
03
В. Е. Шикина
«Техническая документация информационных систем»
Ульяновск: УлГТУ, 2018. 93 с.
Открыть в ЭБС IPR →

## Slide 51
Дополнительная литература
Материалы для расширения кругозора и самостоятельных мини-исследований
01
Г. П. Токмаков
CASE-технологии проектирования информационных систем
УлГТУ, 2018 · 225 с.
IPR →
02
Е. Е. Истратова, Е. Н. Антонянц
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение
НГТУ, 2025 · 64 с.
IPR →
03
А. О. Подкопаев
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение
НГТУ, 2024 · 66 с.
IPR →
04
А. А. Бубнов, С. А. Бубнов, В. В. Тишкина
Тестирование программного обеспечения
РГРТУ, 2024 · 164 с.
IPR →
05
А. В. Проскуряков
Качество и тестирование ПО. Метрология программного обеспечения
ЮФУ, 2022 · 197 с.
IPR →

## Slide 52
Первоисточники по теме первого занятия
Именно к ним стоит обращаться, когда нужно проверить формулировку или исходный смысл
AGILE
Agile Manifesto
Оригинальные 4 ценности Agile. Русская версия манифеста на официальном сайте.
Перейти к источнику →
12 ПРИНЦИПОВ
Principles behind Agile
Официальные 12 принципов, раскрывающие смысл манифеста на уровне практики.
Перейти к источнику →
SCRUM
Scrum Guide 2020
Определение Scrum от Кена Швабера и Джеффа Сазерленда; есть русская версия.
Перейти к источнику →
PROJECT
PMI: What is a Project?
Актуальная справочная страница PMI с определением проекта и описанием жизненного цикла.
Перейти к источнику →
HISTORY
W. Royce, 1970
Классическая работа, с которой часто связывают Waterfall. Полезно читать оригинал, а не пересказы.
Перейти к источнику →

## Slide 53
Спасибо
Управление ИТ-проектами