## Slide 1
Управление
ИТ-проектами
09.03.01
3 курс · 7 семестр
14 часов лекций/16 часов практических занятий
Ростелеком ИТ Школа × Университет Иннополис
2026
Управление ИТ-проектами
Инициация · Стейкхолдеры · Требования

## Slide 2
«Экзамен: защита проекта»
Критерии успешной сдачи экзамена
Управление ИТ-проектами

## Slide 3
ЭКЗАМЕН
Финальная защита командного проекта
Лёгкий формат: обязательные артефакты → короткая презентация → демонстрация MVP → вопросы по собственному проекту
1
Старт
2
ТЗ
3
MVP
4
Тест
5
Передача
6
ПСИ / ОПЭ
Главный принцип: оцениваем не «самую умную модель», а способность команды довести проект от идеи до проверяемого результата.

## Slide 4
Управление ИТ-проектами

## Slide 5
Экзамен — финальная точка сквозного проекта
Управление ИТ-проектами
1
Старт
2
ТЗ
3
MVP
4
Тест
5
Передача
6
ПСИ / ОПЭ
ДО ЭКЗАМЕНА
Команда последовательно собирает и обновляет артефакты проекта
НА ЭКЗАМЕНЕ
Показывает проектную логику, демонстрирует MVP и отвечает на вопросы
ИТОГ
Преподаватель видит результат курса целиком, а не отдельный теоретический ответ
Экзамен не требует отдельного «зазубривания» курса: защищаем то, что делали весь семестр.

## Slide 6
Условия допуска к экзамену
Требования простые и заранее понятные
Управление ИТ-проектами
≥ 50%
Посещение
не менее 50% лекционных занятий
Командный проект
есть согласованный кейс и определён состав команды
✓
Проектные артефакты
обязательный комплект актуализирован и доступен преподавателю
Git
Репозиторий
код / документация / история изменений размещены в GitHub или GitLab
При уважительной причине порядок отработки посещаемости обговаривается отдельно

## Slide 7
Обязательные артефакты проекта
Все документы — не отдельные «бумажки», а след одной проектной истории
Управление ИТ-проектами
СТАРТ
• Карточка кейса / мини-паспорт
• Stakeholder Map
• Первичный реестр требований
ТЗ
• Scope / Out of Scope
• Техническое задание
• Критерии приёмки / метрики / baseline
ПЛАН
• WBS + календарный план ProjectLibre
• RACI
• Реестр рисков
РЕАЛИЗАЦИЯ
• Backlog / статус в YouTrack
• Журнал решений / Change Requests
• Работающий MVP
КАЧЕСТВО
• План / отчёт тестирования
• Доказательства прохождения критериев
• Зафиксированные ограничения
ПЕРЕДАЧА
• README / инструкция
• План передачи / эксплуатации
• ПСИ / ОПЭ + ретроспектива
Формат допускается компактный. Важно не количество страниц, а актуальность, связность и обоснование решений.

## Slide 8
Что должно быть в финальной презентации
Достаточно 6–7 слайдов — без пересказа всего семестра
Управление ИТ-проектами
01
Проблема и цель
Почему проект вообще появился
02
Стейкхолдеры и требования
Для кого делаем и что обязаны обеспечить
03
Scope и план
Что вошло в проект, как планировали и что менялось
04
MVP
Что создано и как это работает
05
Тестирование и приёмка
Как доказали готовность результата
06
Итог и ретро
Что получилось, что не получилось, что сделали бы иначе
Показывайте только те материалы, которые помогают объяснить управленческие решения. Остальное должно быть доступно в репозитории.

## Slide 9
Демонстрация MVP
Управление ИТ-проектами
1
Показать вход
Какие данные / параметры получает MVP
2
Показать сценарий
Что делает пользователь или система
3
Показать результат
Какой прогноз / классификацию / расчёт получает пользователь
4
Связать с требованиями
Какие Must-требования реально закрыты
Что НЕ требуется
• «Идеальная» ML-модель
• Production-инфраструктура
• сложный интерфейс
• десятки функций
• 100% выполнение первоначального плана
Если MVP не заработал в момент защиты — команда должна уметь показать причину, текущую готовность и план восстановления.

## Slide 10
Как складывается итоговая оценка
Управление ИТ-проектами
60%
Сквозной командный проект
Баллы за контрольные точки и проектные артефакты в течение семестра
10%
Текущий индивидуальный контроль
Участие в защите решений, ответы, личный вклад в проект
30%
Экзамен
Финальная защита проекта, MVP и индивидуальные вопросы
Итоговая оценка не равна «оценке экзамена»: экзамен — только 30% общего результата.

## Slide 11
60 баллов за проект — по контрольным точкам
Каждый этап курса даёт свой обязательный результат
Управление ИТ-проектами
10 б.
1. Старт
Инициация, стейкхолдеры, первичные требования
15 б.
2. ТЗ
ТЗ, метрики, baseline, критерии приёмки
15 б.
3. MVP
План, WBS, управление реализацией, MVP
10 б.
4. Тест
Стратегия и результаты тестирования
5 б.
5. Передача
README, инструкции, передача знаний
5 б.
6. ПСИ / ОПЭ
Приёмка, мониторинг, эффект, ретроспектива
Если документ был слабым на промежуточной точке — его можно доработать к финальной защите. Но история изменений должна быть видна.

## Slide 12
30 баллов за экзамен
Часть баллов командная, часть — индивидуальная
Управление ИТ-проектами
10 б.
Защита проектной логики и артефактов
КОМАНДА
Связность: проблема → требования → план → решения → приёмка
10 б.
Демонстрация MVP
КОМАНДА
Работающий сценарий + связь с требованиями и критериями
10 б.
Индивидуальные ответы
КАЖДЫЙ СТУДЕНТ
Понимание собственного проекта, решений, рисков и личного вклада
Индивидуальный блок нужен, чтобы итоговая оценка отражала вклад каждого, а не только сильнейшего участника команды.

## Slide 13
Какие вопросы я буду задавать
Вопросы — по вашему проекту, а не на воспроизведение определений
Управление ИТ-проектами
1
Почему вы сформулировали проблему именно так?
2
Какой стейкхолдер оказался самым сложным и почему?
3
Почему это требование Must, а не Should?
4
Что вы сознательно оставили Out of Scope?
5
Какой риск реализовался и как команда отреагировала?
6
Какое решение сильнее всего повлияло на сроки / scope?
7
Как доказали, что MVP соответствует критериям приёмки?
8
Что бы вы изменили, если бы начинали проект заново?
Технические детали модели могут уточняться у команды; ключевая оценка — умеете ли вы обосновать управленческое решение.

## Slide 14
Итоговая шкала A–D
Оценка выставляется по сумме всех баллов курса
12
A — отлично
90–100%
Полное и глубокое освоение материала; самостоятельное и логичное обоснование решений; уверенное применение методов к сложным ситуационным задачам; связь теории с практикой.
B — хорошо
75–89%
Практически полное освоение материала; корректное применение основных методов; аргументированные решения с отдельными неточностями, не влияющими на общий результат.
C — удовлетворительно
60–74%
Освоен обязательный минимум; студент способен решать типовые задачи, но допускает содержательные неточности и нуждается в дополнительных вопросах/подсказках.
D — неудовлетворительно
<60%
Обязательный минимум не освоен; студент не способен обосновать решения и применить базовые методы даже при дополнительных наводящих вопросах.
60% — минимальный порог успешного освоения курса.

## Slide 15
Чек-лист команды перед экзаменом
Если все пункты закрыты — защита должна пройти спокойно
Управление ИТ-проектами
✓
Посещение лекций ≥ 50%
✓
Репозиторий доступен преподавателю
✓
Обязательные артефакты актуализированы
✓
ProjectLibre отражает фактический план / отклонения
✓
YouTrack содержит задачи и историю работы
✓
MVP запускается и показывает основной сценарий
✓
Подготовлена презентация 6–7 слайдов
✓
Каждый участник может объяснить личный вклад
✓
Команда готова назвать 2–3 ошибки и Lessons Learned
Финальная защита — это демонстрация того, что проект действительно был управляемым, а решения команды можно объяснить.

## Slide 16
Содержание курса
1
Старт
Критерии кейса, проблема, стейкхолдеры, требования
2
ТЗ
Метрики, baseline, критерии приёмки
3
MVP
Модели, эксперименты, демо
4
Тест
Качество данных, robustness (целостность)
5
Передача
README, инструкции, дообучение
6
ПСИ
(приёмо-сдаточные испытания) Мониторинг, ретроспектива
Управление ИТ-проектами

## Slide 17
Где мы
Переводим команду от идеи к формализованному проекту с понятными людьми и требованиями
Управление ИТ-проектами
1
Инициация
проблема → цель → результат
4
Планирование
WBS · сроки · риски
По итогу у каждой команды должны появиться: формулировка проблемы, цель проекта, проектный паспорт, карта стейкхолдеров и первичный реестр требований
3
Требования
что именно должен дать результат
2
Стейкхолдеры
кто влияет и кому нужна ценность

## Slide 18
Инициация проекта
Из идеи — в управляемое обязательство
Управление ИТ-проектами

## Slide 19
План на 90 минут
Управление ИТ-проектами
0–10
Контекст и результат инициации
Что должно быть понятно до планирования
10–30
Проблема
Problem Statement + 5 Why
30–50
Цель
Уровни цели + SMART
50–65
Критерии успеха
Метрики, ограничения, допущения
65–85
Практикум
Мини-паспорт собственного кейса
85–90
Gate 1
Проверка готовности двигаться дальше

## Slide 20
Что делает инициация
До детализации плана нужно убедиться, что мы одинаково понимаем проблему, результат и право проекта на существование
Управление ИТ-проектами
1
Сигнал / идея
«Нужна CRM»
2
Проблема
Что сейчас не работает?
3
Цель
Что должно измениться?
4
Результат
Что создаём?
5
Решение
Запускать проект?
Главный риск плохой инициации: команда очень хорошо реализует решение, которое не закрывает исходную проблему

## Slide 21
Проблема ≠ решение
Инициация начинается с описания текущей боли, а не с названия технологии
Управление ИТ-проектами
АНТИПАТТЕРН
«Нам нужна CRM» - это мой пример
Это уже выбранное решение. Оно ничего не говорит о том, что именно не работает сегодня и какой эффект нужен бизнесу.
PROBLEM STATEMENT
Кто? Что происходит? Почему это проблема? К чему приводит? Чем подтверждается?
Формула: текущая ситуация → нежелательное последствие → затронутые пользователи/процесс → измеримое проявление

## Slide 22
Метод 5 Why

## Slide 23
Метод 5 Why
Пять «почему?» помогают добраться от видимого симптома до причины, с которой действительно можно работать
Управление ИТ-проектами
WHY 1
Почему менеджеры теряют сделки?
Нет единого контроля следующих действий.
WHY 2
Почему нет контроля?
Данные хранятся в разных Excel-файлах.
WHY 3
Почему файлы разрознены?
Нет единого процесса ведения клиентской базы.
WHY 4
Почему нет единого процесса?
Нет общего инструмента и владельца правил.
WHY 5
Почему это критично?
Руководитель не видит воронку, клиенты получают несогласованные коммуникации.

## Slide 24
CRM — Как пример
Управление ИТ-проектами
ООО «АЛЬФАТРЕЙД»
B2B-продажи 150 сотрудников 25 менеджеров ≈ 8 000 клиентов
Срок инициативы: 6 месяцев
01
Данные
Excel у каждого менеджера
02
Продажи
Нет единой воронки
03
Клиенты
Дубли и параллельные контакты
04
Интеграции
Есть 1С и корпоративная почта
Инициатор говорит: «Нужно внедрить CRM». Ваша задача — пока не соглашаться с решением, а уточнить проблему и цель.

## Slide 25
Практика 1. Сформулируйте проблему
Управление ИТ-проектами
ПРАКТИКА
10 минут
Сформулируйте Problem Statement в 3–4 предложениях. Не используйте слово автомтаитизация AI/ML, как часть проблемы.
КТО?
Кто сталкивается с проблемой?
ЧТО?
Что происходит сейчас?
ПОЧЕМУ?
Почему это плохо для бизнеса?
ЭФФЕКТ
Как проявляется проблема?
После 10 минут — 2 команды зачитывают формулировку. Группа ищет: где симптом, где причина, где уже спрятано решение.

## Slide 26
Три уровня цели
Не путайте бизнес-эффект, цель проекта и физический результат
Управление ИТ-проектами
1
Бизнес-эффект
Зачем это нужно организации?
Снизить потери сделок и повысить прозрачность продаж
2
Цель проекта
Что должно измениться к завершению проекта?
Ввести единый процесс управления продажами в согласованный срок
3
Результат / deliverable
Что команда должна передать?
Настроенная система, миграция, интеграции, инструкции и приёмка

## Slide 27
SMART — проверка формулировки цели
Метод не делает цель правильной сам по себе, но быстро показывает, где формулировка размыта
Управление ИТ-проектами
S
Specific
Конкретно: что именно меняем?
M
Measurable
Измеримо: как докажем достижение?
A
Achievable
Достижимо: есть ли ресурсы и компетенции?
R
Relevant
Релевантно: связано ли с проблемой?
T
Time-bound
Во времени: когда должен быть результат?
Важно: SMART проверяет форму цели. Связь цели с реальной проблемой проверяется отдельно.

## Slide 28
Управление ИТ-проектами

## Slide 29
CRM: от плохой цели к рабочей
Сделаем формулировку такой, чтобы по ней можно было принять проект и проверить завершение
Управление ИТ-проектами
ПЛОХО
«Внедрить современную и удобную CRM»
Не определены: пользователи, границы, измеримый результат, срок, приёмка.
ЛУЧШЕ
До конца 6-го месяца внедрить единый процесс ведения B2B-продаж для 25 менеджеров…
…с миграцией клиентской базы, интеграцией с 1С и почтой, обучением пользователей и формальной приёмкой ключевых сценариев.

## Slide 30
Критерии успеха: что будем считать «сделано»
Одна цель может иметь несколько разных типов критериев
Управление ИТ-проектами
ПРОЕКТНЫЕ
Срок · бюджет · согласованный scope
Проект завершён и принят в пределах согласованных ограничений
РЕЗУЛЬТАТА
Работает ли созданное решение?
Миграция выполнена; интеграции проходят тест; ключевые сценарии доступны
БИЗНЕСА
Изменилось ли что-то после внедрения?
Прозрачность воронки, снижение дублей, рост дисциплины работы с клиентами
Проект может быть формально успешным, но не дать бизнес-эффекта — и наоборот. Поэтому критерии нужно разделять.

## Slide 31
Ограничения, допущения, зависимости
Три вещи, которые легко перепутать — и дорого игнорировать
Управление ИТ-проектами
1
Ограничение
Нельзя изменить
Срок 6 месяцев; доступный бюджет; политика ИБ
2
Допущение
Считаем истинным до проверки
1С предоставляет API; данные можно мигрировать
3
Зависимость
Результат зависит от другого события
Интеграция стартует после доступа к тестовой 1С
Практическое правило: каждое ключевое допущение, которое может не подтвердиться, почти автоматически становится источником риска.

## Slide 32
Управление ИТ-проектами
Мини-паспорт проекта

## Slide 33
Практика 2. Соберите мини-паспорт своего кейса
Управление ИТ-проектами
ПРАКТИКА
20 минут
Команда берёт выбранный ML/AI-кейс и формулирует 8 полей паспорта. Технические детали модели сейчас вторичны.
1
Проблема + цель
5 мин
2
Результат + границы
5 мин
3
Критерии + ограничения
5 мин
4
Допущения + заказчик
5 мин
В финале — 60 секунд на команду: «какую проблему решаем, что создаём, как поймём, что проект завершён».

## Slide 34
Gate 1. Готовы ли мы к следующему этапу?
Если на эти вопросы нет ответа — планирование будет строиться на догадках
Управление ИТ-проектами
✓
Проблема сформулирована без подмены решением
✓
Есть понятная и проверяемая цель проекта
✓
Понятно, какой результат создаётся
✓
Назван заказчик / владелец бизнес-цели
✓
Определены ключевые ограничения и допущения
✓
Есть первичные критерии успеха
До пары 3: обновить карточку кейса и принести список людей/ролей, которые влияют на проект или пользуются результатом.

## Slide 35
Стейкхолдеры и требования
Сначала понимаем людей — потом фиксируем, что именно им нужно
Управление ИТ-проектами

## Slide 36
Пара 3. План на 90 минут
Задача пары — научиться находить нужных людей, разговаривать с ними и переводить ожидания в проверяемые требования
Управление ИТ-проектами
0–20
Стейкхолдеры
Кто влияет и кто пользуется
20–35
Карта влияния
Power × Interest
35–50
Требования
Уровни и типы
50–65
Сбор требований
Интервью, воркшоп, наблюдение
65–82
CRM-интервью
Ролевая практика с заказчиком
82–90
Gate 2
Фиксация требований и домашнее задание

## Slide 37
Стейкхолдер — любой, кто влияет или испытывает влияние
Управление ИТ-проектами

## Slide 38
Матрица Power × Interest
Не всем стейкхолдерам нужно одинаковое внимание — стратегия зависит от влияния и интереса
Управление ИТ-проектами
Держать в курсе
Управлять тесно
Наблюдать
Удовлетворять
ИНТЕРЕС →
ВЛИЯНИЕ ↑
Как использовать
Высокое влияние + высокий интерес
частые решения, личное участие
Высокое влияние + низкий интерес
короткие управленческие апдейты
Низкое влияние + высокий интерес
регулярная информация и обратная связь
Низкое влияние + низкий интерес
мониторинг без перегрузки коммуникацией

## Slide 39
Практика 3. Разложите CRM-стейкхолдеров
Управление ИТ-проектами
ПРАКТИКА
10 минут
Разместите роли на матрице Power × Interest и определите для каждой стратегии взаимодействия.
Коммерческий директор
Руководитель продаж
25 менеджеров
ИТ-архитектор
ИБ
1С-команда
Поддержка
Финансы
После размещения выберите 2 роли и ответьте: какую информацию они должны получать, как часто и кто отвечает за коммуникацию?

## Slide 40
Требования образуют иерархию
Чем ниже уровень — тем конкретнее и проверяемее формулировка
Управление ИТ-проектами
1
Бизнес-требование
Зачем?
Руководитель должен видеть единую воронку продаж
2
Пользовательское
Что нужно пользователю?
Менеджер должен видеть историю взаимодействий с клиентом
3
Функциональное
Что должна делать система?
Система должна сохранять звонки, письма и задачи в карточке клиента
4
Нефункциональное
Насколько хорошо?
Ключевые операции открываются не дольше 3 секунд
5
Ограничение
Что нельзя нарушить?
Авторизация через корпоративную учётную запись

## Slide 41
Хорошее требование можно проверить
Фраза должна быть понятной, атомарной и иметь способ верификации
Управление ИТ-проектами
Однозначное
Одна трактовка
Атомарное
Одна мысль
Проверяемое
Есть способ подтвердить
Реализуемое
Не противоречит ограничениям
Трассируемое
Понятен источник и связь с целью
ПЛОХО
«CRM должна быть удобной и быстрой»
Непонятно: для кого? что значит «удобной»? насколько быстрой? как проверить?
ЛУЧШЕ
«Карточка клиента должна открываться ≤ 3 сек. для 95% запросов»
Есть объект, условие и критерий проверки.

## Slide 42
Как собирать требования
Интервью — только один из инструментов; метод выбирается под тип знания и доступность стейкхолдера
Управление ИТ-проектами
Интервью
глубина и мотивы
Воркшоп
согласовать разные позиции
Наблюдение
увидеть реальный процесс
Документы
правила, регламенты, договоры
Прототип
получить обратную связь на конкретике
Воронка интервью
1
Открытые
«Расскажите, как сейчас…»
2
Уточняющие
«Что происходит, если…?»
3
Проверочные
«Правильно ли я понял…?»
4
Приоритет
«Что критично для запуска?»
Не начинайте с «Вам нужна такая функция?». Это подталкивает к заранее выбранному решению.

## Slide 43
Практика 4. Интервью с заказчиком CRM
Управление ИТ-проектами
ПРАКТИКА
17 минут
Преподаватель играет коммерческого директора. Ваша задача — за 12 минут получить достаточно информации, чтобы сформировать требования.
Что нужно выяснить
1. Проблема и ожидаемый эффект
2. Ключевые пользователи
3. Критические сценарии
4. Ограничения и интеграции
5. Приоритеты и критерии приёмки
Правила
1. Не спрашивать всё подряд
2. Сначала открытые вопросы
3. Фиксировать факты, а не интерпретации
4. Перефразировать и подтверждать
5. В конце — резюме договорённостей

## Slide 44
Приоритизация и фиксация требований
Если всё важно — ничего не важно. Минимум нужен единый реестр и явный приоритет
Управление ИТ-проектами
M
Must
Без этого запуск не имеет смысла
S
Should
Очень желательно, но можно обойтись
C
Could
Полезно, если остаётся ресурс
W
Won’t now
Осознанно не делаем сейчас
Минимальный реестр требований
ID
Требование
Источник
Приоритет
Проверка
REQ-01
Карточка клиента содержит историю контактов
Руководитель продаж
Must
UAT (User Acceptance Testing)
REQ-02
Открытие карточки ≤ 3 сек.
Пользователь
Should
Замер
Notes: Метод MoSCoW

## Slide 45
Практика команды + Gate 2
Закрепляем пару на собственном ML/AI-кейсе
Управление ИТ-проектами
1
Stakeholder map
Не менее 5 ролей; Power × Interest
2
Интервью
10 вопросов предполагаемому заказчику
3
Требования
Не менее 8 первичных требований разных типов
4
Приоритет
MoSCoW + источник каждого требования
Gate 2
Мы понимаем, кто влияет на проект, кому нужен результат и какие требования являются обязательными для следующего этапа.
На следующее занятие: согласованный паспорт + stakeholder map + реестр требований. Далее — scope, WBS и планирование в ProjectLibre.

## Slide 46
Карточка преподавателя: роль заказчика CRM
Не показывать студентам до завершения интервью — выдавайте информацию только в ответ на хорошие вопросы
Управление ИТ-проектами
Почему инициировали проект
Руководство не доверяет текущей воронке; сделки теряются между Excel-файлами.
Что критично
Единая карточка клиента, история контактов, задачи, воронка, отчёт руководителя.
Интеграции
1С — контрагенты и счета; почта — письма. Телефония желательна, но не Must.
Данные
≈8 000 клиентов. Есть дубли и неполные записи. Нужна очистка перед миграцией.
Ограничения
6 месяцев. Внутренняя ИБ. Пользователи не хотят «ещё одну систему».
Критерий успеха
25 менеджеров работают в едином процессе; ключевые сценарии приняты; руководитель видит актуальную воронку.

## Slide 47
Ориентир для разбора CRM
Пример не единственно правильный — он нужен, чтобы после практики показать уровень детализации
Управление ИТ-проектами
ИНИЦИАЦИЯ
Проблема
Разрозненное ведение клиентов не позволяет контролировать воронку и приводит к дублям коммуникаций.
Цель
За 6 месяцев ввести единый процесс B2B-продаж для 25 менеджеров с миграцией, интеграциями и приёмкой.
Результат
Настроенная система + данные + интеграции + инструкции + обученные пользователи.
Критерии
Ключевые сценарии приняты, клиентская база мигрирована, пользователи работают в едином процессе.
ТРЕБОВАНИЯ
REQ-01
Менеджер видит единый список клиентов
Must
REQ-02
Карточка содержит историю контактов
Must
REQ-03
Воронка строится по единым стадиям
Must
REQ-04
Данные контрагента синхронизируются с 1С
Must
REQ-05
Карточка открывается ≤ 3 сек.
Should

## Slide 48
Управление ИТ-проектами

## Slide 49
Инициация проекта: что прочитать
Фокус — зачем запускаем проект, какую проблему решаем и что должно быть зафиксировано на старте
Управление ИТ-проектами
34
СТАНДАРТ
ГОСТ Р ИСО 21502-2024
§ 6.5 «Инициирование проекта» — особенно 6.5.4 «Первоначальное обоснование» и 6.5.5 «Первоначальное планирование».
Открыть карточку стандарта →
КУРС
Содержание курса →
Короткое чтение PMI
«The Charter — Selling your Project» Что должно быть в Project Charter и зачем он нужен.
Читать →
«Do More in Less» → раздел Project Charter Практичный список: цель, scope, deliverables, риски, допущения.
Читать →
КУРС НИУ ВШЭ — «Управление проектами» Платформа «Открытое образование»

## Slide 50
Стейкхолдеры и интервью: что прочитать
Фокус — найти нужных людей, понять их интересы и получить требования, не подсовывая готовое решение
Управление ИТ-проектами
35
СТАНДАРТ
ГОСТ Р ИСО 21502-2024
• § 7.12.2 — идентификация заинтересованных сторон
• § 7.12.3 — вовлечение заинтересованных сторон
• Смотрите: интерес, влияние, ожидания, потребности и участие в решениях
Открыть источник →
КУРС
КУРС НИУ ВШЭ — «Управление проектами» Платформа «Открытое образование»
Тема 2. «Концептуальное проектирование: от идеи к концепции проекта»
Тема 3. «Управление содержанием: инициация и структурная декомпозиция» Фокус: переход от идеи к концепции проекта, инициация, определение содержания и подготовка проекта к планированию.
СТАТЬЯ
PMI: требования для РП
«What a project manager really needs to know about requirements» Хорошо дополняет тему: как планировать elicitation и выбирать техники сбора требований.
Читать →
Практический вопрос после чтения: кого вы ещё не включили в stakeholder map своего кейса — и почему?
Содержание курса →

## Slide 51
Требования: как писать, приоритизировать и проверять
Управление ИТ-проектами
36
РУССКИЙ ИСТОЧНИК
Ю. А. Маглинец — «Анализ требований к АИС»
• Тема 2 — понятие и классификация требований
• Тема 3 — свойства хорошего требования
• Тема 4 — процесс анализа требований
• Тема 5 — контекст задачи анализа требований
• Тема 6 — выявление требований
https://www.iprbookshop.ru/books/133919/details
ГОСТ 34.602-2020
«Техническое задание на создание автоматизированной системы»
Что посмотреть: • п. 4.6 — требования к автоматизированной системе • п. 4.6.1 — требования к структуре системы • п. 4.6.2 — требования к функциям • п. 4.6.3 — требования к видам обеспечения
Практический фокус: как превращать пожелания заказчика в формализованные и проверяемые требования
ГОСТ 34.602-2020 →
СТАНДАРТ

## Slide 52
Спасибо
Управление ИТ-проектами