## План
Календарный план - pulse!
Черновик: старт 19.10.2026, дата сдачи не объявлена. Расчет по понедельникам-пятницам, без государственных праздников и выравнивания ресурсов.
20 работ, 5 вех, расчетная длительность 46 рабочих дней; окончание 21.12.2026; резерв 3 рабочих дня до 24.12.2026.
ID | WBS | Блок | Задача / веха | Дней | Начало | Конец | Предшественники | Исполнитель | Резерв, дн. | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.11 | 16.11 | 23.11 | 30.11 | 07.12 | 14.12 | 21.12
T01 | 1.1 | ТЗ и управление | Согласовать паспорт и границы | 2 | 19.10.2026 | 20.10.2026 |  | PM / Ляхов Я.П. | 0
T02 | 1.2 | ТЗ и управление | Уточнить требования и приемку | 3 | 21.10.2026 | 23.10.2026 | T01 | PM / Ляхов Я.П. | 0
T03 | 1.3 | ТЗ и управление | Проверить ТЗ, WBS и план | 2 | 26.10.2026 | 27.10.2026 | T02 | PM / Ляхов Я.П. | 0
M01 | 1.4 | ТЗ и управление | Веха: ТЗ и WBS согласованы | 0 | 27.10.2026 | 27.10.2026 | T03 | PM / Ляхов Я.П. | 0 |  | M
T04 | 2.1 | Данные | Добавить хранение сырых попыток | 3 | 28.10.2026 | 30.10.2026 | M01 | DEV / Гайфуллин А.Р. | 0
T05 | 2.2 | Данные | Проверить импорт профиля и карт | 2 | 28.10.2026 | 29.10.2026 | M01 | QA / Темиров А.М. | 1
T06 | 2.3 | Данные | Подготовить сбор данных добровольцев | 2 | 28.10.2026 | 29.10.2026 | M01 | PM / Ляхов Я.П. | 1
T07 | 2.4 | Данные | Собрать пилотные попытки | 5 | 02.11.2026 | 06.11.2026 | T04, T05, T06 | QA / Темиров А.М. | 0
T08 | 2.5 | Данные | Очистить данные и проверить утечки | 3 | 09.11.2026 | 11.11.2026 | T07 | ML / Недугов Д. | 0
M02 | 2.6 | Данные | Веха: данные готовы | 0 | 11.11.2026 | 11.11.2026 | T08 | ML / Недугов Д. | 0 |  |  |  | M
T09 | 3.1 | Признаки и модели | Определить скиллсеты и признаки | 4 | 28.10.2026 | 02.11.2026 | M01 | ML / Недугов Д. | 7
T10 | 3.2 | Признаки и модели | Построить baseline профиля навыков | 4 | 12.11.2026 | 17.11.2026 | M02, T09 | ML / Недугов Д. | 0
T11 | 3.3 | Признаки и модели | Рассчитать сложность карты по навыкам | 3 | 18.11.2026 | 20.11.2026 | T10 | ML / Недугов Д. | 0
T12 | 3.4 | Признаки и модели | Обучить и проверить модель pass | 4 | 12.11.2026 | 17.11.2026 | M02, T09 | DEV / Гайфуллин А.Р. | 7
T13 | 3.5 | Признаки и модели | Обучить и проверить модель accuracy | 4 | 23.11.2026 | 26.11.2026 | T11 | ML / Недугов Д. | 0
T14 | 4.1 | Приложение | Обновить экран профиля и карты | 4 | 03.11.2026 | 06.11.2026 | T05, T09 | DEV / Гайфуллин А.Р. | 14
T15 | 4.2 | Приложение | Связать оценки, модели и fallback | 3 | 27.11.2026 | 01.12.2026 | T11, T12, T13, T14 | DEV / Гайфуллин А.Р. | 0
M03 | 4.3 | Приложение | Веха: MVP готов к показу | 0 | 01.12.2026 | 01.12.2026 | T15 | PM / Ляхов Я.П. | 0 | [6 empty] | M
T16 | 5.1 | Проверка | Провести автоматические тесты | 3 | 02.12.2026 | 04.12.2026 | M03 | QA / Темиров А.М. | 0
T17 | 5.2 | Проверка | Провести пилот с игроками | 3 | 07.12.2026 | 09.12.2026 | T16 | QA / Темиров А.М. | 0
T18 | 5.3 | Проверка | Проверить прогноз на новых попытках | 3 | 10.12.2026 | 14.12.2026 | T17 | ML / Недугов Д. | 0
M04 | 5.4 | Проверка | Веха: проверка завершена | 0 | 14.12.2026 | 14.12.2026 | T18 | QA / Темиров А.М. | 2 | [8 empty] | M
T19 | 6.1 | Передача | Обновить инструкцию и документы | 2 | 15.12.2026 | 16.12.2026 | T16, T18 | QA / Темиров А.М. | 0
T20 | 6.2 | Передача | Исправить критичные дефекты и принять | 3 | 17.12.2026 | 21.12.2026 | T19, M04 | PM / Ляхов Я.П. | 0
M05 | 6.3 | Передача | Веха: проект передан | 0 | 21.12.2026 | 21.12.2026 | T20 | PM / Ляхов Я.П. | 0 | [9 empty] | M

## Контроль
Контроль плана
Основание | Лекция 3: 15-25 задач, 4-6 вех, связи, рабочие дни, критический путь и резерв.
Старт | 19.10.2026
Расчетный финиш | 21.12.2026
Внутренний резерв | 3 рабочих дня до 24.12.2026
Официальная дата сдачи | TBD; после объявления пересчитать обратным планированием.
Календарь | Понедельник-пятница. Государственные праздники и отпуска пока не учтены.
Критический путь | Красные строки плана имеют полный резерв 0 по текущим зависимостям.
Ресурсы | Роли назначены предварительно. Перегрузку ML и совмещение ролей нужно проверить в ProjectLibre.
Связи | Все связи Finish-to-Start. Если меняется объем или длительность, пересчитать критический путь.
Формат ProjectLibre | Открыть рядом лежащий файл .pod в ProjectLibre. XML оставлен как обменный формат.
RACI в ProjectLibre | В задачах .pod поля Text1, Text2, Text3, Text4 содержат R, A, C, I. Расшифровка есть в заметках задач.
Вехи
M01 | Веха: ТЗ и WBS согласованы - 27.10.2026
M02 | Веха: данные готовы - 11.11.2026
M03 | Веха: MVP готов к показу - 01.12.2026
M04 | Веха: проверка завершена - 14.12.2026
M05 | Веха: проект передан - 21.12.2026