## Slide 1
Управление
ИТ-проектами
09.03.01
3 курс · 7 семестр
14 часов лекций/16 часов практических занятий
Ростелеком ИТ Школа × Университет Иннополис
2026
Управление ИТ-проектами
Scope · WBS · ProjectLibre

## Slide 2
Где мы в учебном треке
2
ТРЕК
1
Старт
2
ТЗ
3
MVP
4
Тест
5
Передача
6
ПСИ / ОПЭ
Ранее
Старт проекта
Проблема, цель, заказчик, стейкхолдеры, первичные требования и допущения.
СЕГОДНЯ
ТЗ и Scope
Уточняем требования, границы, критерии приёмки и фиксируем согласованный результат.
ДАЛЬШЕ
WBS и план
Разбиваем результат на работы, зависимости, вехи и первый план в ProjectLibre.

## Slide 3
Примерный план занятия
Управление ИТ-проектами
3
ПЛАН
Время | Блок | Результат
0–15 | Разбор домашнего задания | Gate 1: проблема, цель, стейкхолдеры, требования
15–35 | Зачем нужно ТЗ | Требования ≠ ТЗ; что фиксируем
35–65 | Структура ТЗ | Функции, данные, интеграции, критерии приёмки
65–85 | Практика CRM | Перевод пожеланий в требования ТЗ
85–95 | Перерыв | 
95–120 | Scope / Out of Scope | Границы проекта и управляемое «не делаем»
120–150 | WBS | Декомпозиция результата в работы
150–172 | ProjectLibre | Задачи, зависимости, вехи, ресурсы
172–180 | Домашнее задание | Пакет: ТЗ + Scope + WBS + черновик плана

## Slide 4
Техническое задание,
Scope
Управление ИТ-проектами

## Slide 5
От первичных требований к ТЗ
Сырые пожелания нужно превратить в согласованный, проверяемый и управляемый результат
Управление ИТ-проектами
4
ТЗ
1
Пожелания
«Нужна удобная CRM»
2
Анализ
что именно нужно и кому
3
Приоритеты
Must / Should / Could / Won’t
4
ТЗ
что создаём и как примем
5
План
как делаем и когда
Ключевая идея: ТЗ — это не «переписанный реестр требований», а договорённость о результате, границах и критериях приёмки.
Notes: Спросить студентов: что будет, если перейти к планированию без ТЗ?

## Slide 6
Зачем вообще нужно ТЗ
Управление ИТ-проектами
5

## Slide 7
Зачем вообще нужно ТЗ
ТЗ снижает риск разного понимания результата проекта
Управление ИТ-проектами
5
ТЗ
БЕЗ ТЗ
Каждый понимает по-своему
заказчик думает про бизнес-эффект
аналитик фиксирует функции
разработчик строит техническое решение
тестировщик проверяет то, что смог сформулировать
приёмка превращается в спор
С ТЗ
Есть общий договор о результате
понятно, что входит в проект
понятно, что не входит
есть проверяемые требования
есть критерии приёмки
можно строить WBS и план
Формула ТЗ = «что создаём» + «для кого» + «по каким правилам» + «как проверим».

## Slide 8
Реестр требований ≠ ТЗ
Реестр помогает собрать материал, а ТЗ превращает его в согласованную постановку
Управление ИТ-проектами
6
ТЗ
Реестр требований | Техническое задание
Набор отдельных требований | Целостное описание создаваемого результата
Может содержать черновики и TBD | Фиксирует согласованную версию требований
Показывает: кто чего хочет | Показывает: что именно реализуем
Нужен команде для анализа | Нужен команде, заказчику и приёмке
Может содержать противоречия | Противоречия должны быть разрешены
Источник для обсуждения | Основание для плана, тестов и приёмки
Notes: Подчеркнуть: реестр можно менять чаще, а ТЗ фиксирует версию договорённостей.

## Slide 9
Структура ТЗ
Управление ИТ-проектами
7
ТЗ
1
Контекст и основание
зачем проект появился
2
Цель и результат
что должно измениться и что передаём
3
Scope / Out of Scope
границы проекта
4
Пользователи и роли
кто работает с результатом
5
Функциональные требования
что система должна делать
6
Нефункциональные требования
как хорошо должна работать
7
Данные / интеграции
источники, форматы, связи
8
Критерии приёмки
как докажем готовность

## Slide 10
Хорошее ТЗ можно проверить
Если критерий нельзя проверить — это пока не требование, а пожелание
Управление ИТ-проектами
8
ТЗ
1
Однозначность
одно толкование
2
Атомарность
одно требование — одна мысль
3
Проверяемость
есть тест / замер / приёмка
4
Трассируемость
понятен источник и связь с целью
Плохо
«CRM должна быть удобной и быстрой»
Лучше
«Карточка клиента открывается ≤ 3 сек. для 95% запросов»
Notes: Это продолжение слайда из прошлой пары, но теперь связываем с ТЗ.

## Slide 11
Какие требования попадут в ТЗ
В учебном проекте важно показать не только функции, но и ограничения результата
Управление ИТ-проектами
9
ТЗ
Тип | Вопрос | Пример для CRM
Бизнес | Зачем? | руководитель видит единую воронку продаж
Пользовательское | Что нужно роли? | менеджер видит историю контактов клиента
Функциональное | Что делает система? | сохраняет звонки, письма и задачи в карточке
Нефункциональное | Насколько хорошо? | карточка открывается ≤ 3 сек.
Данные | Какие данные нужны? | импорт 8 000 клиентов из Excel
Интеграция | С чем связана? | синхронизация контрагентов с 1С
Ограничение | Что нельзя нарушить? | авторизация через корпоративную учётную запись

## Slide 12
CRM: превращаем пожелания в требования ТЗ
Задача — убрать расплывчатость и добавить способ проверки
Управление ИТ-проектами
10
Пожелание | Требование ТЗ | Проверка
«Нужна единая база» | Система должна отображать единый список клиентов с исключением дублей по ИНН/телефону. | UAT + проверка выборки
«Нужна история общения» | Карточка клиента должна содержать звонки, письма, задачи и комментарии по сделкам. | тест сценария
«Руководитель хочет отчёт» | Система должна строить воронку по согласованным стадиям продаж. | сверка отчёта
«Нужно быстро» | Карточка клиента должна открываться ≤ 3 сек. для 95% запросов. | замер времени
«Есть 1С» | CRM должна получать данные контрагента из 1С по согласованному идентификатору. | интеграционный тест

## Slide 13
Практика 1. Переведите пожелания в ТЗ
Работаем сначала на CRM, потом на собственном кейсе
Управление ИТ-проектами
11
ПРАКТИКА
10 минут
CRM-пожелания
«Чтобы всё было в одном месте»
«Нужна понятная воронка»
«Менеджеры не должны забывать задачи»
«Интеграция с 1С нужна, наверное»
«Отчёты должны быть удобными»
ЗАДАНИЕ
Для каждого пункта сформулируйте:
1 проверяемое требование
тип требования
источник / стейкхолдер
приоритет MoSCoW
критерий проверки

## Slide 15
Критерии приёмки: как докажем, что сделано
Acceptance Criteria связывают требования, тесты и финальную защиту
Управление ИТ-проектами
12
ТЗ
REQ
что требуется
AC
как проверить
TEST
чем проверяем
EVIDENCE
какое доказательство покажем
Пример
REQ: «Система отображает историю контактов клиента» → AC: «В карточке клиента отображаются минимум 3 типа событий: звонок, письмо, задача; пользователь с ролью менеджер видит события своего клиента».
Notes: Объяснить, что AC не всегда равен тест-кейсу, но должен быть тестируемым.

## Slide 16
Метрики и baseline в ML/AI-кейсах
Техническую метрику выбирает команда, но она должна быть связана с бизнес-целью
Управление ИТ-проектами
13
ML/AI
БИЗНЕС
Бизнес-метрика
Что должно улучшиться для организации: снижение оттока, ускорение обработки, уменьшение ошибок, экономия времени.
МОДЕЛЬ
Техническая метрика
Что измеряет качество решения: accuracy, recall, F1, MAE, время ответа — выбор зависит от задачи.
BASELINE
Точка отсчёта
Простое решение, с которым сравниваем MVP. Если сложная модель не лучше baseline — это тоже важный вывод.

## Slide 17
Требования к данным и интеграциям
В ML/AI-проекте данные — часть результата, а не техническая деталь где-то в конце
Управление ИТ-проектами
14
ТЗ
Блок | Что описать в ТЗ | Пример вопроса
Источник | откуда берутся данные | кто владелец данных?
Формат | CSV / API / БД / ручная загрузка | как команда получает файл?
Объём | сколько строк / период / частота | достаточно ли для MVP?
Качество | пропуски, дубли, ошибки | что считается неприемлемым?
Обновление | разово / ежедневно / по запросу | как часто нужен новый прогноз?
Интеграция | куда отдаём результат | CRM, дашборд, файл, API?

## Slide 18
TBD (To Be Determined) и допущения — это нормально
Плохо не то, что команда чего-то не знает. Плохо — выдавать догадку за факт.
Управление ИТ-проектами
15
ТЗ
TBD
Требует уточнения
Значение пока неизвестно: «требования к времени ответа TBD после интервью с пользователями».
ДОПУЩЕНИЕ
Считаем истинным
Временная опора: «предполагаем, что доступ к датасету будет предоставлен до 10.10».
РИСК
Может не подтвердиться
Если допущение критично и может сорваться — переносим в реестр рисков.
Notes: «будет определено позднее».

## Slide 19
Gate 3. ТЗ готово к планированию?
Управление ИТ-проектами
16
GATE
✓
Проблема, цель и результат согласованы
✓
Scope / Out of Scope определены
✓
Must-требования проверяемы
✓
Критерии приёмки связаны с требованиями
✓
Метрики и baseline определены или отмечены TBD
✓
Данные и интеграции описаны
✓
Ограничения, допущения и риски зафиксированы
✓
Есть версия документа и ответственный

## Slide 20
Перерыв 10 минут
После перерыва переходим от «что сделать» к «как разложить на работы»
Управление ИТ-проектами
17
ПЕРЕРЫВ
ТЗ отвечает на вопрос: ЧТО создать?
WBS и ProjectLibre отвечают: КАК это сделать, в какой последовательности и кто за что отвечает.

## Slide 21
Scope: что входит и что не входит
Границы проекта защищают команду от бесконечного расширения ожиданий
Управление ИТ-проектами
18
SCOPE
ВХОДИТ
Scope
работы и результаты, которые команда обязуется сделать
функции и сценарии первой версии
данные, интеграции, документация
критерии приёмки
НЕ ВХОДИТ
Out of Scope
то, что сознательно не делаем сейчас
идеи «можно бы ещё»
большие функции следующих релизов
смежные процессы, не относящиеся к цели
Хороший Out of Scope снижает конфликт на приёмке: «мы это не забыли, мы это сознательно исключили».

## Slide 22
CRM: пример Scope / Out of Scope
Показываем студентам: границы не менее важны, чем список функций
Управление ИТ-проектами
19
CRM
Scope | Out of Scope
настройка CRM под B2B-продажи | разработка собственной CRM с нуля
миграция клиентской базы из Excel | полная модернизация 1С
интеграция с 1С по контрагентам | перестройка всей оргструктуры продаж
интеграция с корпоративной почтой | внедрение сквозного BI по всем подразделениям
обучение 25 менеджеров | автоматизация всех процессов компании
Задание: добавьте по одному пункту в Scope и Out of Scope для своего кейса.

## Slide 23
Практика 2. Определите границы своего проекта
Команда должна уметь сказать не только «что делаем», но и «что пока не делаем»
Управление ИТ-проектами
20
ПРАКТИКА
15 минут
Заполните 2 колонки
5 пунктов Scope
5 пунктов Out of Scope
1 спорный пункт, который нужно согласовать
1 риск, если границы не зафиксировать
ПРОВРКА
Notes: Хороший момент заставить команды думать про защиту scope.

## Slide 24
WBS, RACI, календарное планирование
Управление ИТ-проектами

## Slide 25
WBS: от результата к работам
Work Breakdown Structure помогает не забыть работы и не планировать «одну большую задачу», ИСР – иерархическая структура работ
Управление ИТ-проектами
21
WBS
Результат
что должно появиться
Блоки
крупные части результата
Работы
что нужно сделать
Пакеты
что можно оценить и назначить
План
сроки, зависимости, ресурсы
Правило: WBS описывает работы для получения результата, а не организационную структуру команды.

## Slide 26
Как строить WBS без боли
Лучше простая понятная декомпозиция, чем идеальная схема, которую никто не использует
Управление ИТ-проектами
22
WBS
1
От результата
Начинайте с deliverables: ТЗ, данные, модель, интерфейс, тесты, документация.
2
До управляемого размера
Работа должна быть достаточно маленькой, чтобы оценить срок и назначить ответственного.
3
Без лишней глубины
Если задача понятна и управляемая — не дробите её ради красивой структуры.
Антипаттерн: «Разработка MVP — 1 задача на 6 недель». План вроде есть, но управлять нечем.

## Slide 27
Методика № 1 — декомпозиция сверху вниз
Top-down: от результатов проекта к пакетам работ; хороший старт для новичков
Управление ИТ-проектами
ИСР
ИСР
0.0
CRM внедрена и передана
1.0
Настроенная система / данные / интеграции / передача
1.1
Настройка системы
1.1.1
Карточка клиента · роли доступа · воронка · отчёты
Дробление завершаем, когда пакет можно оценить, назначить и проверить по результату.

## Slide 28
Методика № 2 — снизу вверх и «набегающая волна»
Bottom-up помогает собрать неизвестные работы; Rolling Wave уточняет ближайшие пакеты
Управление ИТ-проектами
ИСР
ИСР
BOTTOM-UP
Команда выписывает конкретные работы: импорт Excel, настройка ролей, тест обмена 1С. Затем объединяет их в пакеты и результаты.
ROLLING WAVE
Ближний этап расписываем детально. Далёкие этапы оставляем укрупнёнными и уточняем, когда появятся данные.
КОМБИНАЦИЯ
Сверху задаём набор результатов, снизу проверяем полноту работ; объединяем, устраняем дубли и пробелы.
Метод декомпозиции — не догма: выбирайте тот, который лучше выявляет пропущенные работы.

## Slide 29
Правило 100% и словарь ИСР
Полнота: дочерние элементы вместе покрывают родительский объём — без пробелов и двойного учёта
Управление ИТ-проектами
ИСР
ИСР
ПРОВЕРКА 100%
• Включены данные, миграция, тесты, обучение, передача
• Одна работа не продублирована в двух пакетах
• Нет лишних функций за пределами Scope
• Есть обязательные результаты и приёмка
СЛОВАРЬ ПАКЕТА
ID: 3.2.1
Результат: проверенный импорт клиентов
Граница: не включает очистку исходных данных
Готово: протокол сверки миграции
Оценка: 4 раб. дня; ответственный: инженер
Практический тест: для каждого пакета можно сказать «что будет на выходе?» и «как проверить готовность?»

## Slide 30
CRM: пример верхнего уровня WBS
Не образец для копирования, а способ мышления от результата к работам
Управление ИТ-проектами
32
CRM
Код | Блок работ | Примеры работ
1.0 | Инициация и требования | интервью, реестр требований, ТЗ
2.0 | Настройка CRM | воронка, роли, карточки, справочники
3.0 | Миграция данных | очистка Excel, маппинг, загрузка, сверка
4.0 | Интеграции | 1С, почта, тестовые обмены
5.0 | Тестирование | сценарии, дефекты, приёмка
6.0 | Обучение и запуск | инструкции, пилот, поддержка запуска

## Slide 31
CRM: ИСР третьего уровня — пример
Разделяем настройку, миграцию и интеграцию на проверяемые рабочие пакеты
Управление ИТ-проектами
CRM
CRM
Код ИСР | Пакет работ | Проверяемый результат
2.1 | Настройка карточки клиента | Поля и карточка доступны менеджеру
2.2 | Настройка ролей | Матрица доступа проверена
3.1 | Очистка клиентской базы | Отчёт по дублям / пропускам
3.2 | Пробная миграция | Протокол сверки записей
4.1 | Обмен с 1С | Тестовый сценарий импорта контрагентов
4.2 | Почтовая интеграция | История писем отображается в карточке
5.1 | Проверка Must-сценариев | Протокол тестирования

## Slide 32
ML/AI-проект: типовой WBS без углубления в ML
Техническую часть делает команда, но управленческая структура должна быть понятной
Управление ИТ-проектами
24
ML/AI
Блок | Что включает
1. Постановка задачи | бизнес-проблема, пользователь, требования, метрики
2. Данные | источник, доступ, описание, проверка качества
3. Baseline | простое решение и первая точка отсчёта
4. Модель / MVP | эксперименты, интерфейс, демонстрационный сценарий
5. Тестирование | проверка данных, метрик, сценариев, ограничений
6. Передача | README, инструкция запуска, ограничения, ретроспектива

## Slide 33
Практика 3. Соберите WBS своего кейса
Вам нужно получить черновик, который потом можно перенести в ProjectLibre
Управление ИТ-проектами
25
ПРАКТИКА
20 минут
Что сделать
определить 5–7 крупных блоков работ
разложить каждый блок на 2–4 задачи
пометить 3–5 вех проекта
найти 3 зависимости между задачами
ПРОВЕРКА
Вопросы к команде
что является результатом каждой работы?
можно ли назначить ответственного?
можно ли оценить срок?
понятно ли, что должно быть готово перед стартом?

## Slide 34
ProjectLibre: что переносим из WBS
ProjectLibre не заменяет мышление. Он фиксирует план, который уже продуман.
Управление ИТ-проектами
26
PROJECTLIBRE
ЗАДАЧИ
Работы из WBS
Каждая крупная работа превращается в задачу или группу задач.
СРОКИ
Длительности и даты
Оцените длительность и определите ключевые вехи.
СВЯЗИ
Зависимости
Покажите, какие задачи нельзя начать, пока не закончились другие.
Минимум для следующего занятия: 15–25 задач, 4–6 вех, 5–8 зависимостей.

## Slide 35
Трудоёмкость ≠ длительность ≠ стоимость
Чтобы посчитать этап, сначала различаем объём работы, календарное время и бюджет
Управление ИТ-проектами
ОЦЕНКИ
ОЦЕНКИ
ТРУДОЁМКОСТЬ
24 чел.-часа
Сколько усилий потребуется?
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
6 рабочих дней
При доступности 4 ч/день одного специалиста
СТОИМОСТЬ
TBD
24 ч × ставка + лицензии + накладные
Нельзя получить 6 дней просто разделив трудоёмкость на количество участников без учёта доступности и зависимостей.

## Slide 36
Четыре способа оценить длительность работы
Выбираем метод исходя из имеющейся информации, а неопределённость показываем честно
Управление ИТ-проектами
ОЦЕНКИ
ОЦЕНКИ
Метод | Логика | CRM-пример
Экспертная | Оценка специалиста + аргументы | Новый коннектор к 1С
По аналогам | Сравнить с прошлой похожей работой | Импорт предыдущего проекта
Параметрическая | Объём / производительность | 8000 записей / 500 в день = 16 дней*
Трёхточечная | Оценки O, M, P → ожидаемая | Работа с неопределёнными препятствиями

## Slide 37
PERT: как работать с неопределённостью
Одна «точная» оценка скрывает риск; три сценария помогают его увидеть
Управление ИТ-проектами
ОЦЕНКИ
ОЦЕНКИ
ТРИ ОЦЕНКИ
O = 4 дня — оптимистично
M = 6 дней — наиболее вероятно
P = 14 дней — пессимистично
РАСЧЁТ
E = (O + 4M + P) / 6
(4 + 4×6 + 14) / 6 = 7 дней
Разброс: σ ≈ (P − O) / 6 = 1,67 дня
PERT — эвристическая оценка ожидания, а не гарантия завершения за 7 дней.

## Slide 38
Как получить длительность этапа из задач
Нельзя просто сложить все длительности: часть работ идёт параллельно
Управление ИТ-проектами
ОЦЕНКИ
ОЦЕНКИ
1
Декомпозировать этап
Работы → измеримые пакеты
2
Оценить работы
Длительности + предпосылки
3
Проставить зависимости
Какая работа блокирует следующую
4
Учесть календари и ресурс
Доступность людей, выходные, ограничения
5
Рассчитать расписание
Самая длинная цепь управляющих зависимостей
Пример: настройка CRM и очистка Excel могут идти одновременно — сумма их сроков завысит этап.

## Slide 39
Практика 4: оцените пакет «миграция данных»
10 минут на расчёт + 5 минут на сравнение подходов
Управление ИТ-проектами
ПРАКТИКА
ПРАКТИКА
ДАНО
• 8 000 клиентских записей
• Обработка: 500 записей / рабочий день
• Очистка, загрузка, сверка — разные работы
• На проекте доступен один специалист
ЗАДАНИЕ
• Оценить длительность одной операции
• Выделить недостающие входные данные
• Сформулировать 3 допущения
• Определить, какие задачи могут идти параллельно
Ответ «16 дней» верен только для одной заданной операции при принятых условиях, не для всего этапа миграции.

## Slide 40
Первый план в ProjectLibre
Никакой магии: сначала структура, потом связи, затем проверка реалистичности
Управление ИТ-проектами
27
PROJECTLIBRE
1
Создать проект
название, дата старта
2
Внести WBS
группы и задачи
3
Указать длительность
4
Проставить зависимости
что после чего
5
Добавить вехи
Gate и защиты
6
Проверить критический путь
где проект может застрять

## Slide 41
Зависимости и вехи
Частая ошибка новичков — список задач без логики последовательности
Управление ИТ-проектами
28
ПЛАН
ЗАВИСИМОСТИ
Что после чего?
интеграционное тестирование после готовности интеграции
обучение после готовности ключевых сценариев
MVP-демо после минимального тестирования
ТЗ до детального планирования
ВЕХИ
Контрольные точки
ТЗ согласовано
WBS утверждён
MVP готов к демо
тестирование завершено
документация передана
ПСИ пройдено

## Slide 42
Что такое критический путь (CPM)
Цепь зависимых задач, определяющая минимально возможную дату завершения проекта
Управление ИТ-проектами
CPM
CPM
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
• Имеют нулевой полный резерв в базовом расчёте
• Задержка обычно сдвигает финиш
• Не обязательно самые длинные
• Цепь определяется зависимостями, а не приоритетами
НЕ КРИТИЧЕСКИЕ
• Могут иметь положительный резерв
• Задержка внутри резерва не меняет финиш
• Изменения и ресурсные конфликты могут менять путь
• Смотрим расписание после каждого важного изменения

## Slide 43
CRM: исходные данные для критического пути
Все зависимости типа FS: следующая работа стартует после завершения предыдущей
Управление ИТ-проектами
CPM
CPM
Код | Работа | Длительность, раб. дн. | Предшественники
A | Требования | 3 | —
B | Выбор CRM | 4 | A
C | Очистка данных | 6 | A
D | Настройка CRM | 7 | B
E | Интеграция 1С | 8 | D
F | Миграция | 4 | C, D
G | Интеграционный тест | 3 | E, F
H | Пилот и передача | 2 | G
Задача: узнать общий срок, найти критический путь и резерв задач C и F.

## Slide 44
CRM: схема зависимостей — две ветки
Одна ветка идёт через интеграцию 1С, другая — через подготовку данных
Управление ИТ-проектами
CPM
CPM
A · 3 дн.
Требования
B · 4 дн.
Выбор
C · 6 дн.
Очистка
D · 7 дн.
Настройка
E · 8 дн.
Интегр. 1С
F · 4 дн.
Миграция
G · 3 дн.
Тест
H · 2 дн.
Передача
Чтобы начать G, должны завершиться и E, и F; самое позднее окончание управляет стартом G.

## Slide 45
CPM: прямой проход — ранние сроки
ES = ранний старт; EF = ES + длительность; старт задачи = максимум EF всех предшественников
Управление ИТ-проектами
CPM
CPM
Задача | ES | EF | Объяснение
A | 0 | 3 | проект начинается в точке 0
B | 3 | 7 | после A
C | 3 | 9 | после A; параллельно с B
D | 7 | 14 | после B
E | 14 | 22 | после D
F | 14 | 18 | max(EF(C)=9, EF(D)=14)
G | 22 | 25 | max(EF(E)=22, EF(F)=18)
H | 25 | 27 | после G
Вывод: минимальная длительность проекта в данном расчёте — 27 рабочих дней, не сумма всех работ.

## Slide 46
CPM: обратный проход — поздние сроки
LS = LF − длительность; LF задачи = минимум LS её непосредственных последователей
Управление ИТ-проектами
CPM
CPM
Задача | LS | LF | Полный резерв TF = LS − ES
H | 25 | 27 | 0
G | 22 | 25 | 0
E | 14 | 22 | 0
F | 18 | 22 | 4
D | 7 | 14 | 0
C | 12 | 18 | 9
B | 3 | 7 | 0
A | 0 | 3 | 0
Критический путь: A → B → D → E → G → H = 3 + 4 + 7 + 8 + 3 + 2 = 27 дней.

## Slide 47
Критический путь: как им управлять
После расчёта спрашиваем не только «что красное?», но и «что делать руководителю?»
Управление ИТ-проектами
CPM
CPM
СОКРАТИТЬ СРОК
Ищем возможности на критических задачах. Ускорение C на 2 дня проект не ускорит: у C резерв 9 дней.
КОНТРОЛИРОВАТЬ
Проверяем прогресс задач A, B, D, E, G, H и готовность их входов — задержка ведёт к сдвигу финиша.
ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ
Изменили длительность, связи или ресурсы? Проверяем критический путь заново; он не фиксирован навечно.
При ресурсных конфликтах срок может стать больше 27 дней — это отдельная задача ресурсного выравнивания.

## Slide 48
Типовые ошибки планирования
Их лучше поймать сейчас, чем на финальной защите
Управление ИТ-проектами
29
ПЛАН
1
план начинается с разработки, а не с требований
2
нет задач по данным, тестам и документации
3
все задачи назначены одному человеку
4
нет вех и контрольных точек
5
нет зависимостей между задачами
6
MVP и финальный результат перепутаны
Проверьте свой план по этому слайду

## Slide 49
RACI: четыре роли в одной строке
Назначаем ответственность за конкретную работу или результат, а не «за весь проект»
Управление ИТ-проектами
RACI
R
Responsible
Исполняет работу
A
Accountable
Несёт итоговую ответственность и утверждает
C
Consulted
Даёт мнение ДО решения
I
Informed
Получает информацию ПОСЛЕ решения
A должен быть единственным на каждую строку. R может быть больше одного, но работа должна быть управляемой.
RACI

## Slide 51
Как правильно составлять RACI
Последовательность: ИСР → список участников → R → один A → консультации и информирование
Управление ИТ-проектами
RACI
RACI
1. Строки
Конкретные пакеты, решения или результаты ИСР
2. Столбцы
Роли, а не персональные ФИО на весь семестр
3. R
Кто реально делает и обеспечивает результат
4. A
Кто единственный отвечает за итог/утверждение
5. C / I
Кого спрашиваем заранее и кого уведомляем
6. Ревизия
Нет пустых R/A, избыточных C и «всем всё согласовать»
Допускается A/R в одной ячейке: один участник и отвечает за итог, и сам делает работу.

## Slide 52
RACI: типичные ошибки, которые видно сразу
Используем RACI как диагностику управления, а не как декоративную таблицу
Управление ИТ-проектами
RACI
RACI
ДВА A
Кто действительно принимает решение? Нет единого ответственного.
НЕТ R
Работа есть в плане, но никто не обязан её делать.
ВСЕ C
Каждый шаг требует бесконечного круга согласований.
ЗАКАЗЧИК ВСЁ R
Команда переложила исполнение на того, кто должен принимать результат.
QA = A НА ВСЁ
Качество проверяют, но бизнес-ответственность не превращается в QA.
На каждой строке матрицы спросите: кто делает? кто отвечает за результат? кого спрашиваем? кто узнает?

## Slide 53
Практика RACI: найдите конфликт ответственности
10 минут на исправление матрицы + 5 минут на защиту
Управление ИТ-проектами
ПРАКТИКА
ПРАКТИКА
ПРОБЛЕМА В CRM
• «Интеграция с 1С»: A стоят у РП и техлида
• «Обучение»: нет ни одного R
• «Приёмка»: всем участникам проставили C
• «Миграция»: только заказчик имеет R
ЗАДАНИЕ
• Исправить 4 строки
• Обосновать единственный A
• Показать связь строк с ИСР
• Назвать один риск из исходной RACI
Пусть команды объясняют полномочия и результат, а не пытаются угадать «правильную букву».

## Slide 54
Домашнее задание
Команда готовит пакет для перехода к этапу MVP
Управление ИТ-проектами
32
ДЗ
Что сдать | Минимальное содержание
Черновик ТЗ | 5–7 страниц: цель, scope, требования, данные, метрики, критерии приёмки
Scope / Out of Scope | по 5–7 пунктов, спорные пункты отдельно
WBS | 5–7 блоков работ + задачи второго уровня
ProjectLibre | 15–25 задач, 4–6 вех, связи, рабочие дни, критический путь, резервы
RACI | ключевые пакеты, 1 A на строку, минимум один R
Decision Log | минимум 3 решения: что решили, почему, влияние
Промежуточный контроль | Защита ТЗ, календарного плана
На следующем занятии: из ТЗ и WBS переходим к управлению реализацией MVP.

## Slide 55
Что почитать к теме ТЗ и планирования
Управление ИТ-проектами
33
ЧТЕНИЕ
ТЗ
Шикина + ГОСТ 34.602-2020
В. Е. Шикина — «Техническая документация информационных систем»
разделы о требованиях и роли ТЗ
ГОСТ 34.602-2020: структура ТЗ и требования к системе
ПЛАН
ГОСТ Р ИСО 21502-2024 + практика
разделы о планировании, содержании, расписании и ресурсах
сравнить с собственным WBS и ProjectLibre
использовать как чек-лист, а не как текст для заучивания

## Slide 56
Спасибо
Управление ИТ-проектами