## RACI
RACI - pulse!
Версия 0.2. Строки связаны с планом по кодам WBS.
WBS | Пакет / решение | PM | ML | DEV | QA | ПРЕП | ИГР
1.1-1.3 | Паспорт, границы и ТЗ | A/R | C | C | I | C | I
2.1 | Схема сырых попыток | I | A | R | C | - | -
2.2 | Проверка импорта API и карт | I | C | A/R | R | - | -
2.3 | Договориться о передаче попыток | A/R | C | I | C | I | C
2.4 | Собрать попытки добровольцев | I | C | C | A/R | I | C
2.5 | Очистить и проверить данные | I | A/R | C | C | I | I
3.1 | Скиллсеты и признаки | I | A/R | C | C | I | C
3.2-3.3 | Профиль и сложность карты | I | A/R | R | C | - | C
3.4-3.5 | Модели pass и accuracy | I | A/R | R | C | I | -
4.1-4.2 | Интерфейс и интеграция | I | C | A/R | C | - | C
5.1 | Автоматические тесты | I | R | R | A/R | - | -
5.2-5.3 | Пилот и оценка качества | I | R | C | A/R | I | C
6.1 | Документы и передача | C | C | C | A/R | I | -
6.2 | Исправления и приемка заказчиком | A/R | I | R | R | I | I
6.3 | Передача и проверка на курсе | R | I | I | R | A | I
Правило | На каждой строке ровно один A и минимум один R. A/R означает, что один участник отвечает и выполняет.
Обозначения | R - делает; A - отвечает за итог; C - консультирует до решения; I - получает информацию после решения.

## Роли
Столбец | Роль | Участник
PM | Заказчик / руководитель | Ляхов Я.П.
ML | Данные и модели | Недугов Д.
DEV | Разработка | Гайфуллин А.Р.
QA | Тесты и документы | Темиров А.М.
ПРЕП | Проверяет проект по требованиям курса | Преподаватель курса
ИГР | Пробуют приложение и дают обратную связь | Игроки пилота